## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 国内系列展项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京画院（本级）
项目负责人 |  | 薛良 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65025236
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 190.292 | 159.092 |  | 154.0537 |  | 10 |  | 96.83% |  | 9.683
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 190.292 | 159.092 |  | 154.0537 |  | 10 |  | 96.83% |  | 9.6833
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年北京画院将围绕自主策划的“齐白石艺术系列展”、“20世纪中国美术大家系列展”、“中国古代书画研究系列展”三大品牌性展览，深度发掘学术主题，制定展览策划实施方案，努力完成对于齐白石专题展览研究；叶恭绰的个案研究，色彩与中国画研究展；同时关注现当代画坛对于园林主题的绘画展览；古代书画研究系列展将展开对明清时期园林绘画的专项研究展。完善对于近现代美术的研究，普及社会公众美育，传播、弘扬中国优秀的传统文化。 | [5 empty] | 全年完成红——色彩与中国画研究展、园林题材创作、叶恭绰个展项目等展览，并组织相关活动，加强了对相关主题的研究和中国近现代美术的宣传推广，进一步普及了美术艺术，传播和弘扬了优秀的传统文化。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 展品数量 |  |  | ≥200件/套 | 200件/套 | ≥200件/套 | 5 | 5
|  |  | 展览场地占地面积 |  |  | 1200平方米 | 1200平方米 | 1200平方米 | 3 | 3
|  |  | 组织展览次数 |  |  | 3次 | 3次 | 3次 | 5 | 5
|  |  | 国内展展览天数 |  |  | 310天 | 317天 | 310天 | 3 | 3
|  |  | 组织展览相关活动次数 |  |  | ≥6次 | 6次 | ≥6次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 组织展览相关活动参与率 |  |  | ≥96% | 98% | ≥96% | 2 | 2
|  |  | 展厅设计及搭建实施质量达到要求 |  |  | ≥96% | 96% | ≥96% | 2 | 2
|  |  | 年度正常开放率 |  |  | ≥96% | 100% | ≥96% | 2 | 2
|  |  | 展品安全保障率 |  |  | 100% | 100% | ≥100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 完成二十世纪中国美术家系列展：红——色彩与中国画研究展 |  |  | 7月 | 7月 |  | 4 | 4
|  |  | 完成二十世纪中国美术家系列展：园林题材创作 |  |  | 12月 | 12月 |  | 4 | 4
|  |  | 完成二十世纪中国美术家系列展：叶恭绰个展项目 |  |  | 11月——12月 | 2021年11月至2022年1月 |  | 4 | 3 |  | 该展览展品多为国家一级、二级文物，故展期较长，展览结束时间跨年。以后年度将尽早开展，争取在当年展览结束。
|  | 成本指标 | 布展委托业务成本 |  |  | 127万元 | 122.7967万元 |  | 2 | 2
|  |  | 邮寄成本 |  |  | 0.96万元 | 0.5594万元 |  | 2 | 2
|  |  | 劳务成本 |  |  | 6.35万元 | 6.35万元 |  | 2 | 2
|  |  | 差旅成本 |  |  | 4.332万元 | 4.2076万元 |  | 2 | 2
|  |  | 公共宣传成本 |  |  | 20万元 | 19.965万元 |  | 2 | 2
|  |  | 其他费用 |  |  | 0.45万元 | 0.175万元 |  | 2 | 2
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 通过系列展览的举办，推动业内以及社会公众的认知度，繁荣首都北京乃至全国的文化事业。 |  |  | 效果显著 | 效果显著 |  | 12 | 11
|  |  | 加强专业美术界、普通公众对于中国古代以及二十世纪中国美术的文化艺术价值的探讨与研究。 |  |  | 效果显著 | 效果显著 |  | 12 | 11
|  |  | 吸引观展人数 |  |  | 3万人次 | 28715人次 |  | 6 | 5.743 |  | 受疫情影响，观展人数未达到预期。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 观展群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 96.426 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。