## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 春雨工程
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化艺术活动中心
项目负责人 |  | 王大鹏 |  |  |  |  | 联系电话 | 62249952
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48.97 | 48.97 |  | 20.0703 | 10 |  | 40.98% |  | 4.0985
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48.97 | 48.97 |  | 20.0703 | 10 |  | 40.98% |  | 4.0985
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为大力弘扬文化对口帮扶，助力精准扶贫和文化小康服务精神，2021年对吉林开展文化志愿服务大舞台、大讲堂及大展台项目，推动当地文化志愿服务工作开展，协助解决制度建设、政策解读、提升公共文化服务效能建设，提升少数民族及偏远地区公共文化服务体系示范区创建水平。 | [5 empty] | 2021年10月13日-15日赴吉林省珲春市开展活动，与地方互通信息、分享经验，提升公共文化服务水平，促进延边朝鲜族自治州对口帮扶地区的文化繁荣发展。通过开展“大舞台”“大讲堂”“大展台”活动，展示两地动态非遗文化，丰富市民文化生活。此活动共吸引万余名观众参与。通过专题讲座，助力当地公共文化事业发展。由于新冠疫情严峻形势，通过2021年第19次馆长办公会及时调整活动方案，取消赴广西地区开展此项活动，并对绩效及资金使用做出更改。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 活动台数 |  |  | ≥6台 | 6台 | 3 | 3
|  |  | 活动场次 |  |  | ≥8场 | 8场 | 3 | 3
|  |  | 公益活动场次 |  |  | ≥6场 | 6场 | 3 | 3
|  |  | 参与志愿者人数 |  |  | 200人 | 215人 | 2 | 2
|  |  | 参与活动单位数量 |  |  | ≥4家 | 8家 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 活动质量 |  |  | 不发生重大安全及政治事故 | 达成年度指标 | 3 | 3
|  |  | 活动内容 |  |  | 价值导向正确、内容积极健康 | 达成年度指标 | 3 | 3
|  |  | 媒体报道次数 |  |  | ≥6次 | 14次报道 | 3 | 3
|  |  | 项目完成质量 |  |  | 通过测评、验收项目成果 | 通过测评、验收项目成果 | 3 | 3
|  | 进度指标 | 项目实施制定方案 |  |  | 2021年4月底前 | 2021-04-01 | 4 | 4
|  |  | 项目实施 |  |  | 2021年8月-12月 | 2021年10月12-16日 | 4 | 3.5 |  | 受新冠肺炎疫情影响，项目实施进度稍有滞后。
|  |  | 项目结项验收 |  |  | 2021年11月底前 | 2021-11-01 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 展示（活动）费用活动 |  |  | ≤26.76万元 | 20.070286万元 | 4 | 4
|  |  | 宣传费用 |  |  | ≤2.335万元 | 2.335 | 4 | 4
|  |  | 项目预算控制总额 |  |  | ≤48.97万元 | 20.070286万元 | 4 | 4
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 活动上座率 |  |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 地区公共文化服务体系示范区创建水平 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 4 | 4
|  |  | 吸引观众人次 |  |  | ≥10000人次 | 10000人 | 3 | 3
|  |  | 推动文化支援服务工作开展 |  |  | 得到提升 | 达成年度指标 | 3 | 3
|  | 可持续影响指标 | 公共文化服务效能建设 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 | 5
|  |  | 参与活动单位满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 93.5985 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。