## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 依法治市工作经费
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 李尊敬 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157171
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 41.988 | 20.973 |  | 11.06 | 10 |  | 52.73% |  | 5.2734
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 41.988 | 20.973 |  | 11.06 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：1.通过开展行政执法专题培训逐步提升市区执法人员依法行政能力和水平。2.开展专题立法调研，拟定立法草案3.开展法治宣传活动、规范性文件审核等日常工作，推动机关依法行政工作。 | [5 empty] | 开展专题立法调研，拟定《北京市公共文化服务保障条例》草案。开展法治宣传活动，开展规范性文件审核和清理等日常工作，推动机关依法行政工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开展行政执法培训班次 |  |  | 1次 | 0 | 2 | 0 |  | 因疫情防控原因，按照要求，取消培训计划。
|  |  | 培训人数 |  |  | ≥80人 | 0 | 2 | 0 |  | 因疫情防控原因，按照要求，取消培训计划。
|  |  | 培训天数 |  |  | 共3天 | 0 | 2 | 0 |  | 因疫情防控原因，按照要求，取消培训计划。
|  |  | 课程数量 |  |  | 4门 | 0 | 2 | 0 |  | 因疫情防控原因，按照要求，取消培训计划。
|  |  | 开展立法调研 |  |  | 3次 | ≥3次 | 5 | 5
|  |  | 草拟立法草案 |  |  | 1个 | 1个 | 5 | 5
|  |  | 开展法治宣传活动 |  |  | ≥3次 | ≥3次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训覆盖率 |  |  | ≥50% | 0 | 2 | 0 |  | 因疫情防控原因，按照要求，取消培训计划。
|  | 时效指标 | 拟定工作计划 |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 5 | 5
|  |  | 开展工作项目 |  |  | 2021年3-11月 | 2021年3-11月 | 5 | 5
|  |  | 项目完成 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 进依法行政工作项目预算控制数 |  |  | 41.988万元 | 11.06万元 | 10 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 依法行政质量和规范性 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 15
|  |  | 法治政府建设水平 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 培训合格率 |  |  | 90% | 0 | 10 | 0 |  | 因疫情防控原因，按照要求，取消培训计划。
总分 | [7 empty] | 100 | 70.27 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。