## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 第十九届“群星奖”北京地区舞蹈、音乐、戏剧、曲艺类艺术选拔创作活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化艺术活动中心
项目负责人 |  | 王嘉 |  |  |  |  | 联系电话 | 62249852
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 161.78 | 161.78 |  | 160.7624 | 10 |  | 99.37% |  | 9.9371
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 161.78 | 161.78 |  | 160.7624 | — |  | 99.37% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过第十九届“群星奖”北京地区艺术选拔创作活动，发现挖掘群众中的艺术人才，带动和活跃基层群众文化生活，推动公共文化服务体系建设，打造群众文化精品，树立北京文化之都的形象。 | [5 empty] | 通过第十九届“群星奖”北京地区艺术选拔创作活动，发现挖掘群众中的艺术人才，带动和活跃基层群众文化生活，推动公共文化服务体系建设，打造群众文化精品，树立北京文化之都的形象。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 创作舞蹈作品 |  |  | ≥2个 | 10个 | 4 | 4 |  | 因政策变化，可申报数量增加
|  |  | 创作音乐作品 |  |  | ≥2个 | 9个 | 3 | 3 |  | 因政策变化，可申报数量增加
|  |  | 创作戏剧作品 |  |  | ≥2个 | 8个 | 3 | 3 |  | 因政策变化，可申报数量增加
|  |  | 创作曲艺作品 |  |  | ≥2个 | 6个 | 3 | 3 |  | 因政策变化，可申报数量增加
|  | 质量指标 | 作品质量 |  |  | 具有创新性 示范性 弘扬社会主义核心价值观 | 符合指标预设要求 | 5 | 5
|  |  | 作品内容 |  |  | 反映古都文化 京味文化 贴近生活 贴近百姓 贴近时代 | 符合指标预设要求 | 4 | 4
|  |  | 项目完成质量 |  |  | 通过测评、验收 | 完成验收 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目前期准备 |  |  | 6月底前完成项目创作方案制定 | 5月完成 | 4 | 4
|  |  | 项目实施 |  |  | 7月至11月按计划实施项目 | 符合指标预设要求 | 4 | 4
|  |  | 项目结项验收 |  |  | 12月底前完成项目结项验收 | 12月完成验收 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤161.78万元 | 160.762445万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 挖掘艺术人才 |  |  | ≥30人 | 达成年度指标值 | 8 | 8
|  |  | 增强文化惠民服务活动，拉动群众获得感提升 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标值 | 7 | 6
|  |  | 北京公共文化服务品牌知名度 |  |  | 得到提升 | 达成年度指标值 | 8 | 7
|  |  | 北京公共文化可持续性发展 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标值 | 7 | 7
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 活动受众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 4
|  |  | 参与活动单位满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 96.9371 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。