## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 扶贫支援地区文化旅游人员培训
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 段荣印 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157281
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 69.336 | 30.482 |  | 30.382 | 10 |  | 99.67% |  | 9.9672
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 69.336 | 30.482 |  | 30.382 | — |  | 99.67% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过培训,开拓文化旅游管理人员视野,学习文化旅游先进的管理理念和经验,提高管理人员素质,提高文化旅游的管理水平和服务质量，使受训人员了解文化旅游形势的发展状况,提高服务、管理意识,强化管理的基础理论学习,掌握营销的基本理论和方法,学会运用法律知识,规避风险。 | [5 empty] | 完成线上培训1次，通过培训,开拓文化旅游管理人员视野,学习文化旅游先进的管理理念和经验,提高管理人员素质,提高文化旅游的管理水平和服务质量，使受训人员了解文化旅游形势的发展状况,提高服务、管理意识,强化管理的基础理论学习,掌握营销的基本理论和方法,学会运用法律知识,规避风险。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 支援合作地区文旅人员线上培训（原：扶贫支援地区文化旅游人员培训） |  |  | ≥2万人次 | 2万人次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 授课老师职称 |  |  | 行业内具有影响力（副教授以上） | 行业具有影响力 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 制定工作方案 |  |  | 1-10月 | 9月 | 5 | 5
|  |  | 组织培训 |  |  | 11－12月 | 11-12月 | 5 | 5
|  |  | 项目总结验收 |  |  | 12月 | 12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 总成本 |  |  | 30.232万元 | 30.382万元 | 15 | 15 |  | 30.232万元为项目招标金额，不包括专家评审费0.15万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 文化旅游管理人员视野，管理理念和经验 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 3 | 3
|  |  | 管理人员素质 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 3 | 3
|  |  | 文化旅游管理水平和服务质量 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 4 | 4
|  | 生态效益指标 | 文化旅游管理机制 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 3 | 3
|  |  | 从业人员服务意识 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 3 | 3
|  |  | 对文化旅游行业的贡献性 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 4 | 3
|  | 可持续影响指标 | 培训考核合格率 |  |  | 99% | 99% | 3 | 3
|  |  | 受训人员了解文化旅游形势的发展状况 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 3 | 3
|  |  | 提高服务、管理意识 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 4 | 4
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受培训人员的满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 97.9672 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。