## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 北京市特色高水平职业院校——打造高水平专业群
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 王雷、李青、王翀、祝真伟、康剑飞 |  |  |  |  | 联系电话 | 67531771
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 800 | 800 |  | 787.3411 | 10 |  | 98.42% | 9.8418
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 800 | 800 |  | 787.3411 | 10 |  | 98.42% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.专业设置与布局，探索戏曲专业群人才培养模式，完善调整人才培养方案，做好专业内涵建设。 2.专业群-人才培养模式创新，校企共同研制科学规范、可借鉴的专业核心课课程标准，建设开放共享的专业群课程教学资源和实践教学基地 3.专业群-依据拟定课程标准开展课程教学资源建设，逐步完善教学资源库内容。进一步完善专业群共享课程方案并改进专业群共享课程标准。 4.专业群--材教法改革，对京剧系、地方戏曲系、舞美系、曲艺系等共享课程和特色课程的活页教材进一步撰写工作。 5.专业群-教师创新团队提高教师创新能力，鼓励教师参加各级各类教学比赛和教师教学能力比赛评比。 6.专业群-技术技能平台建设，完善校技术创新平台，产教融合平台、 实习实训平台的建设 7.专业群-实践教学基地教学演出任务的质量，高质量完成各项重要演出， 8.专业群-社会服务 利用学院专业群的优势，申请项目为北京市的学校、社区、农村开展文艺演出 9.专业群- 国际交流与合作聘请国外专家学院讲课和交流。 10.专业群-可持续发展保障机制，根据教育部和北京市教委要求，积极开展教学诊断与改进工作。 | [5 empty] | 1.专业设置与布局，探索戏曲专业群人才培养模式，完善调整人才培养方案，做好专业内涵建设。王雷 2.专业群-人才培养模式创新，校企共同研制科学规范、可借鉴的专业核心课课程标准，建设开放共享的专业群课程教学资源和实践教学基地 3.专业群-依据拟定课程标准开展课程教学资源建设，逐步完善教学资源库内容。进一步完善专业群共享课程方案并改进专业群共享课程标准。 4.专业群--材教法改革，对京剧系、地方戏曲系、舞美系、曲艺系等共享课程和特色课程的活页教材进一步撰写工作。 5.专业群-教师创新团队提高教师创新能力，鼓励教师参加各级各类教学比赛和教师教学能力比赛评比。 6.专业群-技术技能平台建设，完善校技术创新平台，产教融合平台、 实习实训平台的建设 7.专业群-实践教学基地教学演出任务的质量，高质量完成各项重要演出， 8.专业群-社会服务，利用学院专业群的优势，申请项目为北京市的学校、社区、农村开展文艺演出 9.专业群- 国际交流与合作聘请国外专家学院讲课和交流。 10.专业群-可持续发展保障机制，根据教育部和北京市教委要求，积极开展教学诊断与改进工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 人才培养创新模式 |  |  | 各专业人才培养方案形成过程资料1份，专业群各专业方向专业核心课课程标准、专业群人才培养方案各1份 | 完成各专业人才培养方案形成过程资料（调研问卷、调研报告、职业能力分析会及其成果），专业群各专业方向专业核心课课程标准及其模版、专业群人才培养方案初稿 | 2 | 2
|  |  | 课程资源建设 |  |  | 7门专业群共享课程、11门专业特色和核心课标准教学资源库建设；共享课试题库1套 | 7门专业群共享课程、11门专业特色和核心课标准教学资源库建设；1套共享课试题库 | 2 | 2
|  |  | 教材与教法改革 |  |  | 7门专业群共享课和14门专业群专业核心和特色课程标准活页教材撰写相关材料，撰写6门教材，形成专业群教材选用委员会建设过程资料1份 | 7门专业群共享课程、14门专业特色和核心课标准教学资源库建设；9门专业群专业核心和特色课程标准活页教材撰写阶段相关材料 | 2 | 2
|  |  | 教师创新团队 |  |  | 形成专业群教师创新团队年度师资培养总结1份，创编2部贯穿思政内容舞蹈剧目（含舞蹈剧本、音乐、服装、 道具、造型） | 完成专业群教师创新团队年度师资培养总结1份，编创1部贯穿思政内容舞蹈剧目 | 2 | 1.33 | 受疫情影响，学生无法到校排练，另一部贯穿思政内容的舞蹈剧目，目前正在启动中
|  |  | 技术技能平台 |  |  | 舞蹈专业选派3名教师赴企业学习 | 2名 | 1 | 1.33 | 因系部其他工作安排及疫情特殊情况，派2名专业教师前往学习
|  |  | 实践教学基地购置实训教室设备 |  |  | 1套 | 戏曲表演专业群：京剧系购置戏曲楼地毯；地方戏曲系购置演出服装；舞美系购置灯光设备，实训设备已完成制作，并由各系部安置保存，以供实训使用 | 1 | 0.66 | 因疫情原因，工厂生产停滞，地方戏曲系购置的演出服装验收货物时间延后
|  |  | 开展文艺演出 |  |  | 25场 | 26场 | 1 | 1
|  |  | 国际交流合作 |  |  | 形成外籍艺术专家讲课相关资料1份 | 1份 | 1 | 1
|  |  | 可持续发展保障机制 |  |  | 形成1套校企合作运行材料、1套专业群教学监控体系、1套校内外实训基地运行相关材料 | 3套 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 各阶段成果质量指标 |  |  | 各专项通过相关部门阶段性验收 | 部分达成年度指标值并具有一定效果 | 13 | 11 | 1.项目实施完成后，现阶段属于服务教学试运行阶段，根据实际教学情况逐步加强管理，提高服务教学效率； 2.相关部门正在组织验收，正在录入教委第一批特色高水平阶段评估系统
|  | 时效指标 | 筹备阶段 |  |  | 2021年1-5月 | 2021年1-5月 | 6 | 6
|  |  | 实施完成并进行阶段性验收 |  |  | 2021年5-12月 | 2021年5-12月 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 1.专业设置与布局 |  |  | 0.6万元 | 0万元 | 1 | 1
|  |  | 2.高水平专业（群）一 |  |  | 405.12512万元 | 393.3062万元 | 6 | 6
|  |  | 3.高水平专业（群）二 |  |  | 394.27488万元 | 394.03488万元 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 推进产教融合基地建设 |  |  | 人才培养基地、培训基地、艺术服务中心、实习实训4个 | 推进4个产教融合基地建设 | 10 | 10
|  |  | 打造特色高水平的科研团队，研发教材，提升教师教学队伍各方面水平 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  |  | 培养实用型和技能型人才，提升学生职业素养 |  |  | 能力提升 | 达成年度指标 | 10 | 9
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与师生满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 4 | 4
|  |  | 合作基地或平台满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 3 | 3
|  |  | 合作校企满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 3 | 3
总分 | [7 empty] | 100 | 96.1618 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。