## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | “齐白石艺术国际研究中心及传统中国绘画研究中心”相关活动经费
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京画院（本级）
项目负责人 |  | 吕晓 |  |  |  |  | 联系电话 | 65073204
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 164.4257 | 160.1669 |  | 152.2439 | 10 |  | 95.05% |  | 9.5053
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 164.4257 | 160.1669 |  | 152.2439 | 10 |  | 95.05% |  | 9.5053
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为持续推动齐白石艺术的国际影响力，促进首都文化的大发展、大繁荣。北京画院“齐白石艺术国际研究中心”、“传统中国绘画研究中心”计划在2020年在出版项目、基础项目、学术会议和日常研究项目以及中国传统书画保护及传承采访、研究活动四个项目中继续开展扎实有效的工作，推动北京画院的各项研究工作顺利进行。项目完成以后，将会更进一步推动两个中心的学术研究水平、促进一批新成果和新发现的产生，促进相关学术著作的出版，促进相关理论研究的深入；通过讲座、出版等形式进一步将研究成果惠及民众；促进首都文化事业的大繁荣大发展。 | [5 empty] | 去年出版《齐白石研究》(第九辑)1500册，出版四期《大匠之门》12000册，完成相关讲座8场，召开相关学术会议4次，开展日常咨询活动24次，并赴上海、浙江、江苏等地进行调研，持续推动齐白石艺术的国际影响力，进一步促进了首都文化的大发展、大繁荣。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 出版《齐白石研究》(第九辑) |  |  | 1500册 | 已出版《齐白石研究》(第九辑)1500册 | 2 | 2
|  |  | 出版四期传统中国绘画研究丛刊《大匠之门》 |  |  | 12000册（每期3000册，共四期） | 已出版四期《大匠之门》12000册 | 2 | 2
|  |  | 开展齐白石、传统艺术、《大匠之门》艺术与生活的普及推广工作 |  |  | 每一季度举办二场讲座，共8场，每场3课时 | 完成8场讲座 | 2 | 2
|  |  | 召开“齐白石艺术研究”、“传统中国绘画研究”、“叶恭绰艺术研究”主题学术会议 |  |  | 共3次 | 4场 | 2 | 2
|  |  | 齐白石研究、传统中心研究活动（日常议题讨论及咨询活动） |  |  | 24人次 | 24次 | 2 | 2
|  |  | 赴上海、浙江、江苏、广东等地的采访、调研 |  |  | 各1次 | 3次，广东未调研、采访 | 2 | 1.5 |  | 受广东疫情影响，广东省调研未成形。
|  | 质量指标 | 出版项目 |  |  | 达到艺术相关图书出版物标准 | 达到艺术相关图书出版物标准 | 6 | 6
|  |  | 两个中心召开三次学术会议；齐白石研究、传统中心研究活动（日常议题讨论及咨询活动） |  |  | 邀请相关领域有资质专家参加，确保会议、讨论及咨询活动质量。 | 邀请相关领域有资质专家参加，保证了会议、讨论及咨询活动质量。 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 1、出版第一本《大匠之门》丛书； 2、举办一次齐白石或传统艺术讲座； 3、中国知网数据库和读秀知识库进行使用； 4、《齐白石研究》赴上海、浙江等地调研； 5、《大匠之门》赴江苏等地调研 6、举办一次《大匠之门》艺术与生活讲座 |  |  | 3月-5月 | 1、出版第一本《大匠之门》丛书； 2、中国知网数据库和读秀知识库进行使用； | 3 | 1 |  | 受疫情影响，《齐白石研究》赴上海、浙江等地调研、 《大匠之门》赴江苏等地调研、两场讲座活动的完成时间有所滞后，但上述活动都在年度内完成。
|  |  | 1、出版第二本《大匠之门》丛书； 2、举办一次齐白石或传统艺术讲座； 3、举办一次《大匠之门》艺术与生活讲座 |  |  | 6月-7月 | 1、出版第二本《大匠之门》丛书 | 3 | 1 |  | 受疫情影响，线下讲座完成时间有所滞后，后通过线上形式完成所有讲座。
|  |  | 1、出版第三本《大匠之门》丛书； 2、“齐白石艺术国际研究中心"2021年工作会 3、举办一次齐白石或传统艺术讲座 4、举办一次《大匠之门》艺术与生活讲座 |  |  | 8月-9月 | 1、出版第三本《大匠之门》丛书； 2、举办一次齐白石艺术线上讲座 3、举办一次《大匠之门》艺术与生活线上讲座 | 3 | 2 |  | 受疫情影响，工作年会完成时间有所滞后，最终在年度内完成年会的召开。
|  |  | 1、出版第四本《大匠之门》丛书； 2、齐白石研究、传统中心研究活动相关经费（日常议题讨论及咨询活动）； 3、举办一次齐白石或传统艺术讲座； 4、出版《齐白石研究》(第九辑)； 5、举办“传统中国绘画研究中心”2020年工作会议 6、举办叶恭绰艺术研究会议 7.《大匠之门》赴广东等地调研 8、举办一次《大匠之门》艺术与生活讲座 |  |  | 10月-11月 | 1、出版第四本《大匠之门》丛书； 2、齐白石研究、传统中心研究活动相关经费（日常议题讨论及咨询活动）； 3、举办2场齐白石线上讲座，举办2场传统艺术线上讲座； 4、出版《齐白石研究》(第九辑)； 5、举办“传统中国绘画研究中心”2020年工作会议 6、举办叶恭绰艺术研究会议 7、举办4场《大匠之门》艺术与生活的线上讲座 | 3 | 2.5 |  | 因疫情原因，《大匠之门》赴广东等地调研活动取消。
|  | 成本指标 | 总成本 |  |  | 160.1669万元 | 152.24393万元 | 2 | 2
|  |  | 劳务费 |  |  | 45.815万元 | 42.317万元 | 2 | 2
|  |  | 委托业务费 |  |  | 39.8万元 | 39.76万元 | 2 | 2
|  |  | 印刷费 |  |  | 57.8万元 | 56.6万元 | 2 | 2
|  |  | 差旅费 |  |  | 2.3894万元 | 2.3894万元 | 1 | 1
|  |  | 培训费 |  |  | 2.908万元 | 1.92万元 | 2 | 2
|  |  | 宣传费 |  |  | 4.8万元 | 4.8万元 | 2 | 2
|  |  | 邮寄费 |  |  | 6.6545万元 | 4.45753万元 | 1 | 1
| 效益指标（30） | 社会效益 指标 | 促进文化研究前沿及最新成果惠及全民，提升北京画院的社会影响力 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 13
|  |  | 推动两个中心学术研究水平，促进一批新成果和新发现的产生 |  |  | 影响持久 | 影响持久 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 听众对讲座方面满意度 |  |  | 89% | 89% | 3 | 3
|  |  | 参会人员对会议方面满意度 |  |  | 92% | 92% | 3 | 3
|  |  | 读者对出版方面满意度 |  |  | 88% | 88% | 4 | 4
总分 | [7 empty] | 100 | 90.5053 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。