## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 北京非遗中心微信公众号运营
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京非物质文化遗产保护中心
项目负责人 |  | 侯月佳 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157177
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 28.05 | 28.05 |  | 26.41 | 10 |  | 94.15% |  | 9.4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.05 | 28.05 |  | 26.41 | 10 |  | 94.15% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为弘扬和培育社会主义核心价值观，广泛宣传中华优秀传统文化，围绕北京市非物质文化遗产普查、挖掘、抢救、研究、保护、传承等工作成果进行宣传，北京非遗保护中心继续运营“北京非遗中心”微信公众号。 | [5 empty] | 坚持弘扬社会主义核心价值观，广泛宣传中华优秀传统文化，围绕北京市非物质文化遗产保护、传承等工作的相关动态和成果，发布非遗政策法规，推介非遗活动，推送非遗信息宣传、非遗资讯，提高“北京非遗中心”微信公众号的活跃度和影响力，增强社会大众的文化自信，在社会面营造关注、保护非遗的良好氛围。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 每个工作日推送图文信息 |  |  | 1条 | 1条 | 8 | 8
|  |  | 每周推送图文信息 |  |  | ≥5条 | ≥5条 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 宣传覆盖率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 8 | 8
|  |  | 宣传信息发布率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 实施运营 |  |  | 2021年5月-2022年5月 | 2021年5月-至今 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤28.05万元 | 26.41万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 让社会大众更好、更全面地了解北京非遗保护、传承相关内容，增强其文化自信、文化自觉 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15
|  |  | 通过广泛、高效宣传非遗政策法规和资讯，在社会面营造关注、保护非遗的良好氛围 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 85% | 100% | 10 | 8
总分 | [8 empty] | 97.4 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。