## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 文化市场经营单位监管
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 王国平、孙兴宝 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157158、85157134
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 19 | 16 |  | 15.72 | 10 |  | 98.25% |  | 9.825
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 19 | 16 |  | 15.72 |  |  | 98.25%
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | —— |  | 0% |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | —— |  | 0% |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为提升我市文化企业管理素质，增强企业自主管理能力和自律责任，保障网络文化健康快速发展，保障网络文化产品及服务内容的合法性，对我市依法取得《网络文化经营许可证》的网络文化经营单位从事网络文化产品及服务的内容审核工作的人员进行业务培训，全年计划开展4期培训，分别在5、7、9、11月份举办，每次参训学员160人左右。 | [5 empty] | 为提升我市文化企业管理素质，增强企业自主管理能力和自律责任，保障网络文化健康快速发展，保障网络文化产品及服务内容的合法性，对我市依法取得《网络文化经营许可证》的网络文化经营单位从事网络文化产品及服务的内容审核工作的人员进行业务培训，全年开展4期培训，分别在5、7、9、11月份举办，每次参训学员160人左右。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开展文化市场政策解读培训 |  |  | 培训对象≥400人 | 643 | 4 | 4
|  |  | 相关管理部门进行政策及案例解读 |  |  | 培训对象≥400人 | 643 | 4 | 4
|  |  | 行业优秀企业进行自主管理等方面经验分享 |  |  | 培训对象≥400人 | 643 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 参训单位内容审核工作人员满足2名以上要求 |  |  | ≥100家企业 | 176 | 6 | 6
|  |  | 参训人员考核通过率 |  |  | ≥80% | 80% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 时间 |  |  | 1月至11月 | 1月至11月 | 6 | 6
|  |  | 资金支出时间 |  |  | 11月底之前 | 12月初 | 6 | 4 |  | 因为疫情防控工作要求，几期培训都压在了年底完成，造成支出时间退后
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤16万元 | 15.72万元 | 13 | 13
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 提升我市文化企业管理素质，增强企业自主管理能力和自律责任，保障网络文化健康快速发展。 |  |  | 效果良好 | 良好 | 15 | 13
|  |  | 文化企业管理素质显著提高 |  |  | 显著提高 | 显著提高 | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 |  |  | ≥80% | 80% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 93.83 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。