## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 2021年公众满意度评价项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 赖晓红、丁筱 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157069、85157463
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 33.36 | 33.36 |  | 33 | 9.89 |  | 98.92% |  | 9.8921
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 33.36 | 33.36 |  | 33 | — |  | 98.92% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成2期满意度调查报告。 2.深入查找我局2021年重点任务推进过程中存在的问题。 3.深入了解服务对象的具体需求和意见建议，提升服务质量。 | [5 empty] | 1.完成2期满意度调查报告。 2.深入查找我局2021年重点任务推进过程中存在的问题。 3.深入了解服务对象的具体需求和意见建议，提升服务质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 满意度调查报告 |  |  | 2期 | 2期 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 督促我局2021年度重点任务进度，客观评价落实效果 |  |  | 完成 | 完成 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月底前 | 按时完成 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤33.36万元 | 33万元 | 15 | 15
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 深入查找任务推进过程中存在的问题 |  |  | 督促及时整改，保证落实成效 | 督促及时整改，保证落实成效 | 15 | 14
|  |  | 深入了解服务对象的具体需求和意见建议，提升服务质量 |  |  | 有针对性地改进服务方式方法，主动服务，增强工作实效 | 有针对性地改进服务方式方法，主动服务，增强工作实效 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | [5 empty] | 0 | 0
总分 | [7 empty] | 100 | 97.89 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。