## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 推进文旅试点示范区建设活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 王前刚 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157020
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 58.97 | 19.898 |  | 16.1329 | 10 |  | 81.08% |  | 8.1078
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 58.97 | 19.898 |  | 16.1329 | 10 |  | 81.08% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 推进京津冀文旅试点示范区交流交往和建设水平 | [5 empty] | 项目完成了活动策划，但受新冠疫情影响，活动未能完全组织实施
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 策划活动 |  |  | ≥20人天 | 21人天 | 9 | 9
|  |  | 视觉设计 |  |  | ≥20人天 | 22人天 | 5 | 5
|  |  | VCR制作 |  |  | ≥100人天 | 103人天 | 5 | 5
|  |  | 物料制作 |  |  | ≥700个（套） | 720个（套） | 4 | 4
|  |  | 完成活动举办 |  |  | 1次 | 0 | 1 | 0 |  | 项目完成了活动策划，但受新冠疫情影响，活动未能完全组织实施
|  | 质量指标 | 交流活动效果 |  |  | 显著 | 无 | 1 | 0 |  | 受新冠疫情影响，活动未能完全组织实施
|  | 时效指标 | 制定工作方案 |  |  | 1-3月 | 1-3月 | 9 | 9
|  |  | 组织实施 |  |  | 4-11月 | 无 | 1 | 0 |  | 受新冠疫情影响，活动未能完全组织实施
|  |  | 项目结算 |  |  | 11-12月 | 11-12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 总成本 |  |  | 16.1329万元 | 16.1329万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 前期策划工作对活动顺利举办的保障作用 |  |  | 效果明显 | 效果较明显 | 15 | 10 |  | 受新冠疫情影响，活动未能完全组织实施
|  |  | 推动扶贫支援地区加强文化建设 |  |  | 效果明显 | 无 | 15 | 0 |  | 受新冠疫情影响，活动未能完全组织实施
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 |  |  | ≥90% | 0 | 10 | 0 |  | 受新冠疫情影响，活动未能完全组织实施
总分 | [7 empty] | 100 | 65.11 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。