## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 北京旅游商品扶持资金评审
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 王建 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157209
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.25 | 20.25 |  | 20.15 | 10 |  | 99.51% |  | 9.9506
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.25 | 20.25 |  | 20.15 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：该项目预计2020年-2021年通过选取第三方单位开展北京旅游商品扶持资金项目的初审、专家评审会、复审、现场踏勘等评审工作，评定出扶持项目和经营企业，并形成评审报告。通过资金扶持进一步促进北京旅游商品产业的快速发展，有效引导社会资本投入北京旅游商品的研发、生产和销售，推进旅游商品向产业化、专业化、国际化方向发展，持续提升“北京礼物”的品牌效应，有效激活旅游消费市场，进而带动北京地区经济发展，解决当地居民就业。 | [5 empty] | （一）优中选优，扶优扶强。针对巡视组对去年扶持资金工作的整改要求，此次评审始终秉承扶优扶强的原则，在评审过程中首先评判企业规模和社会信誉度，其次是经营产品的投入度和经济效益，严格把关，优中选优，扶持了一批企业实力突出，产品特点鲜明，市场反馈较好的旅游商品企业和产品，扶持项目从去年的133个减少至31个，避免出现扶持项目小、散、弱的问题。 （二）严把财务关，严审财务资料。按照巡视组提出的问题整改方向，我们在往年评审程序的基础上重点设置了3个财务审查程序，一是每个申报企业必须提交2020年度审计报告，二是聘请专业审计师事务所进行财务审计报告和财务资料审查并出具报告，排查财务风险，保证财政资金安全。三是对通过专家评审的项目原始票据逐一上网验真，逐一进行实地踏勘，深入了解项目情况，进一步保证了工作质量。 （三）注重文旅融合，突出新时代新主题。此次评审配合建党百年主题，鼓励企业研发建党百年主题以及党和国家重大活动主题的红色旅游商品、文创产品，支持企业推出“北平忆百年”主题产品、“伟大复兴”、“百年红印”、“不忘初心”主题旅游产品。鼓励企业开发以2022年冬奥会、冬残奥会、冰雪旅游、京张体育文化旅游带为主题的旅游商品，支持“冰雪主题毛绒和各类材质玩具类旅游产品销售项目”“冰雪主题旅游商品的设计研发和生产”“北京2022年冬奥会特许商品研发”“冬奥旅行套绒冲锋衣项目”等一批营造冰雪运动氛围、打造北京“双奥之城”形象的旅游商品。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 评审项目数量 |  |  | ≥20个 | 133 | 10 | 10
|  |  | 评审专家数量 |  |  | ≥5人 | 10 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目评审质量 |  |  | 项目实施质量符合《北京旅游商品扶持资金管理办法》相关规定及评审标准要求 | 项目实施质量符合《北京旅游商品扶持资金管理办法》相关规定及评审标准要求 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 开展项目征集 |  |  | 2020年底 | 2020年底 | 5 | 5
|  |  | 评审工作实施 |  |  | 2020年底-2021年8月 | 2020年底-2021年8月 | 5 | 5
|  |  | 工作总结 |  |  | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 委托服务费 |  |  | 20万元 | 20万元 | 5 | 5
|  |  | 评标专家费 |  |  | ≤0.25万元 | 0.15 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 确定扶持项目 |  |  | ≥5个 | 30 | 10 | 10
|  |  | 项目单位产品质量的完善和北京旅游商品整体质量水平的提升 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 8
|  |  | 引导提升北京旅游商品发展正确引导 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 评审对象单位满意度 |  |  | ≥80% | 100% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 93.95 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。