## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 网络平台系统运维
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市旅游人才发展中心
项目负责人 |  | 王阳 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157179
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24.777 | 14.9192 |  | 14.587 | 10 |  | 97.77% |  | 9.7773
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.6692 | 14.6692 |  | 14.337 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 10.107751 | 0.25 |  | 0.25 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据我单位信息化工作规定及要求,通过平台运维使其达到全年安全运行的目标。 | [5 empty] | 北京市文化和旅游局在线教育平台全年安全运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 系统运维 |  |  | 1套 | 1套 | 6 | 6
|  |  | 软件维护 |  |  | 2套 | 2套 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 网站运行 |  |  | 安全无故障 | 全年安全无故障 | 6 | 6
|  |  | 系统正常运行率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 6 | 6
|  |  | 系统故障排除率 |  |  | ≥99% | ≥99% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 |  |  | ≤5小时 | ≤5小时 | 6 | 6
|  |  | 项目制定方案 |  |  | 6月-7月 | 7月 | 2 | 2
|  |  | 项目启动遴选 |  |  | 7月-8月 | 11月 | 2 | 1.5 |  | 因实施单位进行机构改革，为保障遴选及后续合同签订工作顺利无误进行，启动遴选时间延期。
|  |  | 数据库交接 |  |  | 9月-10月 | 12月 | 2 | 1.5 |  | 因实施单位进行机构改革，为保障交接的严谨高效，项目数据库交接延期进行。
|  |  | 项目总结 |  |  | 11月前 | 10月 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤24.777万元 | 14.587万元 | 2 | 1 |  | 为降低财政资金使用风险，签订合同时将首款比例由90%调整为50%，剩余50%尾款待2022年项目验收后支付。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 旅游部门在线教育 |  |  | 规范行业教育资源发布，扩大影响力。 | 实现对全市旅游行业的网络教育培训、网络教育资源共享、实用信息发布、培训计划安排，扩大影响力。 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 未出现投诉及负面评价，使用人员满意度≥95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.78 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。