## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 扩大文化旅游及夜间消费项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 解文玉 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157139
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 181.66 | 181.66 |  | 177.75 | 10 |  | 97.85% |  | 9.7848
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 181.66 | 181.66 |  | 177.75 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 组织研究并制定促进文化旅游及夜间消费具体政策；开展扩大文化旅游及夜间消费对话交流活动；发布微旅行线路 | [5 empty] | 完成制定促进文化旅游及夜间消费政策，开展对话交流活动，发布微旅行线路
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 研究并制定促进政策 |  |  | 1份 | 1份 | 5 | 5
|  |  | 开展交流对话 |  |  | 1次 | 1次 | 5 | 4 |  | 受疫情影响，对话形式调整
|  |  | 发布微旅行线路 |  |  | 1次 | 1次 | 5 | 4 |  | 受疫情影响，发布形式调整
|  | 质量指标 | 政策制定 |  |  | 具有实用性 | 具有实用性 | 5 | 5
|  |  | 交流对话 |  |  | 具有指导性 | 具有指导性 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | 2021年4月-7月 | 4月-7月 | 5 | 5
|  |  | 项目实施时间 |  |  | 2021年8月-12月初 | 8月-12月 | 5 | 5
|  |  | 项目验收时间 |  |  | 2021-12-01 | 12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤181.66万元 | 177.75 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 媒体报道次数 |  |  | 大于1次 | 大于1次 | 10 | 10
|  |  | 挖掘北京文化和旅游资源 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 9
|  |  | 带动北京夜间文化和旅游消费 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 9
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 文化和旅游企业满意度 |  |  | ≥80% | 80% | 10 | 9
总分 | [8 empty] | 94.78 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。