## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 北京海外文旅合作伙伴维护计划
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 杨格 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157266
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 199 | 199 |  | 192.2777 | 10 |  | 96.62% |  | 9.6622
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 199 | 199 |  | 192.2777 | 10 |  | 96.62% |  | 9.6622
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年维护海外合作伙伴关系尤为重要，搭建数字化沟通与推介平台，同时利用此平台进行文化交流活动，让“北京文化”走出去，实现提高北京旅游竞争力的目的，让国际合作伙伴更深入了解并对接北京文化旅游资源，保持沟通与关系维护，同时为北京入境游再创繁荣打下坚实的基础。此外为海外合作伙伴制作带有北京文旅特色的礼品，以特色礼品展示北京风采，借此机会推广北京的文化与旅游资源。 | [5 empty] | 2021年，建设完成北京文旅全球合作伙伴资源平台，并通过平台组织8次不同地区主题推介活动，展示287项文旅资源，吸引851名海内外从业者参与活动。同时，全年制作北京文旅特色礼品1500份。通过项目实施，让国际合作伙伴更深入了解并对接北京文化旅游资源，保持沟通与关系维护，同时为北京入境游再创繁荣打下坚实的基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 针对不同地区主题推介活动 |  |  | 6次 | 8次 | 5 | 5
|  |  | 平台展示文旅资源 |  |  | 全年不少于30个文旅资源 | 287项 | 3 | 2.1 |  | 根据实际需求上线文旅资源，与计划值存在一定偏差
|  |  | 制作北京文旅特色礼品 |  |  | ≥800份 | 1500份 | 3 | 3
|  |  | 参与人次 |  |  | 200人次 | 851名 | 3 | 2.4 |  | 活动实际报名人数较多，与计划值存在一定偏差
|  | 质量指标 | 搭建数字化沟通与推介平台 |  |  | 符合我局要求 | 达成年度指标 | 6 | 6
|  |  | 推介北京旅游资源 |  |  | 符合推广要求 | 达成年度指标 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目工作方案制定 |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 3 | 3
|  |  | 项目招投标 |  |  | 2021年5月1日-2021年8月20日 | 2021年7月-8月 | 3 | 3
|  |  | 项目推介 |  |  | 2021年8月-2021年12月 | 2021年8月-2021年12月 | 3 | 3
|  |  | 项目总结 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 委托业务费用预算成本 |  |  | 193万元 | 187.1277万元 | 4 | 4
|  |  | 第三方监测评估 |  |  | 5万元 | 5万元 | 4 | 4
|  |  | 专家评审费 |  |  | 1万元 | 0.15万元 | 4 | 4
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 通过数字平台的沟通，保持和海外合作伙伴的关系 |  |  | 合作伙伴≥40个 | 110家 | 10 | 10 |  | 通过平台进一步拓展了合作伙伴规模，与计划值存在一定偏差
|  |  | 对北京的主要旅游客源国和客源地宣传推广北京丰富的旅游资源，增加国外游客对中国旅游资源的关注度 |  |  | 推广地域≥5个 | 北美洲、南美洲、大洋洲、亚洲、欧洲、非洲等多个推广地域 | 10 | 10
|  |  | 北京旅游整体形象 |  |  | 得到提升 | 达成年度指标 | 10 | 9
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受众人群满意度 |  |  | ≥80% | 80% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.1622 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。