## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 北京市文化和旅游局文件档案数字化支撑服务
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 邓晓钢 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157170
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17.635 | 17.635 |  | 17.635 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.635 | 17.635 |  | 17.635 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过行政购买服务方式，对2020年市文化和旅游局文件档案进行归档，并进行数字化扫描加工，提高档案工作现代化，方便档案查询利用服务，对提高行政服务效能提供重要辅助作用。 | [5 empty] | 完成2020年市文化和旅游局文件档案全部档案归档及数字化扫描加工，在2021年12月初通过专家组验收，各项综合指标符合预期目标，此项目成果对市文化和旅游局档案工作起到积极的促进作用，提高档案工作现代化，方便档案查询利用服务，对提高行政服务效能提供重要辅助作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 总体文书档案鉴定归档 |  |  | 5900件 | 5842 | 3 | 2.97 |  | 合同为预估数量，最终按照实际档案数量整理
|  |  | 档案著录 |  |  | 120000页 | 120786 | 3 | 3 |  | 合同为预估数量，最终按照实际档案数量著录
|  |  | 档案扫描量 |  |  | 120000页 | 120786 | 3 | 3 |  | 合同为预估数量，最终按照实际档案数量扫描
|  | 质量指标 | 档案鉴定准确率 |  |  | ≥99% | ≥99% | 2 | 2
|  |  | 档案编页、档案数据著录完整度、档案数据著录准确率 |  |  | ≥99% | ≥99% | 3 | 3
|  |  | 档案卡章、装订、目录打印准确度、完整度 |  |  | ≥100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 全彩扫描、扫描分辨率 |  |  | ≥300DPI | ≥300DPI | 3 | 3
|  |  | 扫描清晰度、图像处理合格率 |  |  | ≥99% | 100% | 2 | 2
|  |  | PDF合成准确率、完整度 |  |  | ≥99% | 100% | 3 | 3
|  |  | 挂接到档案系统准确率 |  |  | ≥100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 综合验收合格率 |  |  | ≥99% | ≥99% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 完成总体任务≥50% |  |  | 10月底 | 完成总体任务 | 3 | 2 |  | 2021年5至7月底，上级工作组进驻局机关检查，需调阅大量归档材料，原计划的归档工作时间整体延迟。
|  |  | 完成全部加工任务≥100% |  |  | 11月底 | 完成全部加工任务 | 3 | 3
|  |  | 完成项目整体验收 |  |  | 12月初 | 完成项目整体验收 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤17.635万元 | 17.635万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障文件归档 |  |  | 有序进行 | 促进档案业务走向规范化，提高档案的整体利用效率与工作效率，进一步提高的管理水平。 | 15 | 13
|  | 可持续影响指标 | 行政效能辅助 |  |  | 提高 | 提升中心整体档案利用效率，对提高中心行政服务效能具有重要辅助作用。 | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 档案管理与利用人员满意度 |  |  | ≥99% | 99% | 10 | 8
总分 | [8 empty] | 92.97 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。