## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 领导干部培训经费
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 邢刚 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157482
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 71.45 | 16.75 |  | 16.6987 | 10 |  | 99.69% |  | 9.9694
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 71.45 | 16.75 |  | 16.6987 | — |  | 99.69% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依法依规对领导干部进行教育培训,提升局系统领导干部能力素质水平，依托党校等培训机构，组织局系统处级干部120人开展专题培训，市内教学5天。组织中青年干部培训班，市内教学5天；根据市委组织部等有关部门学习安排。购买干部学习书籍。 | [5 empty] | 依法依规对领导干部进行教育培训,提升局系统领导干部能力素质水平，依托党校等培训机构，组织中青年干部培训班，市内教学5天；根据市委组织部等有关部门学习安排。购买干部学习书籍。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 局系统处级干部及党外干部培训 |  |  | ≥120人次 | 0人 | 6 | 0 |  | 因疫情影响，未举办培训。
|  |  | 局系统青年干部培训 |  |  | ≥70人次 | 43人 | 7 | 7 |  | 根据实际情况，需要参加培训的只有43人。
|  | 质量指标 | 局系统处级干部及党外干部培训情况 |  |  | 培训效果较好 | 取消 | 6 | 0 |  | 因疫情影响，未举办培训。
|  |  | 局系统青年干部培训情况 |  |  | 培训效果较好 | 效果较好 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 局系统处级干部及党外干部培训 |  |  | 12月前完成相关培训工作 | 取消 | 6 | 0 |  | 因疫情影响，未举办培训。
|  |  | 局系统青年干部培训 |  |  | 12月前完成相关培训工作 | 10月 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 71.45万元 | 16.698716万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升局系统领导干部能力素质水平 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 | 14
|  |  | 培训工作顺利完成 |  |  | 圆满完成 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 | 13 |  | 因疫情影响，未举办部分培训。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 |  |  | ≥85% | ≥85% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 78.9694 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。