## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 北京城市图书馆2021年专业设备购置—报告厅项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 刘杨 |  |  |  |  | 联系电话 | 67358115-6319
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 303.0855 | 303.0855 |  | 0 | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 303.0855 | 303.0855 |  | 0 | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京城市图书馆告厅面积约1100平方米，层高11.95米，位于建筑地下一层和首层，座位数500个，为高端学术报告厅，用于举办学术会议，需配置扩声、灯光、多媒体视频展示、录制及直播、同声传译、视频会议等功能和相应设备。 专业设备共计1010.284937万元，需2021年与装修工程同步启动采购程序。考虑到整体工程进度安排，此项目实际执行中会有跨年支付，按照设备类一般首付30%计算，预估2021年支付30%，2022年支付60%，2023年支付10%。 | [5 empty] | 该项目按计划完成总体方案制定、社设备采购工作，并于2022年4月底前完成首款支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 设备整体方案制定 |  |  | 1套（报告厅设备） | 1套 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 总体质量 |  |  | 达到国家相关设备标准/技术参数 | 设计方案达到国家相关设备标准/技术参数 | 7 | 7
|  |  | 设备质量 |  |  | 达到国家相关设备标准/技术参数 | 设计方案达到国家相关设备标准/技术参数 | 7 | 7
|  |  | 服务质量 |  |  | 达到国家相关设备标准/技术参数 | 设计方案达到国家相关设备标准/技术参数 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 招投标时间 |  |  | 2021年 | 2022-04-28 | 6 | 5 |  | 2021年进口设备额度已用完，结转至2022度4月前执行
|  |  | 方案确定时间 |  |  | 2021年11-12月 | 2021-11-01 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 303.085481万元 | 303.085481万元 | 5 | 5
|  |  | 单位购置成本 |  |  | 不高于预算价格 | 未高于预算价格 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 满足业务开展需求，提升公共服务能力。 |  |  | 效果显著 | 满足业务开展需求，提升公共服务能力。 | 30 | 28
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 运行人员满意度 |  |  | 不低于95% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 87 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。