## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 北京市古籍保护工程
主管部门 |  | 北京市古籍保护中心办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 陈坚 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-67358114-8015
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：古籍保护宣传制作。目标2：古籍保护展览制作。目标3：《北京市古籍保护中心工作专刊》编辑印制。目标4：征集专刊文章。目标5.开展北京市属古籍收藏单位调研、古籍鉴定、古籍保护的专家咨询等工作。 | [5 empty] | 1.制作宣传品：《万寿盛典图》宣传品套装、版画制作体验包。2.制作“珠还合浦 历劫重光——《永乐大典》的回归和再造”展。3.印制《北京市古籍保护中心工作专刊》200册。4.向市属单位征集专刊文章5篇。5.聘请古籍修复专家到馆进行业务指导。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 宣传 |  |  | 线上推广1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 宣传品制作 |  |  | 制作宣传品1种 | 1种 | 5 | 5
|  |  | 实体展览 |  |  | 1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 征集稿件 |  |  | 5篇 | 5篇 | 5 | 5
|  |  | 专刊印制 |  |  | 200册 | 200册 | 5 | 5
|  |  | 专家咨询、鉴定 |  |  | 解决古籍修复问题 | 专家指导完成制定册页修复方案 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 专家鉴定 |  |  | 明确10部古籍的具体刊刻年代 | 明确待修复册页制作年代 | 4 | 4
|  |  | 专刊质量 |  |  | 质量达到正式出版物要求 | 达到正式出版物要求 | 4 | 4
|  |  | 展览 |  |  | 1000人次 | 1000人次 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年8月前完成实体展览大纲；2021年6月前完成专刊印制；2021年10月前完成宣传品制作方案 | 如期完成 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤10万元 | 10万元 | 4 | 4
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 稿件征集 |  |  | 5篇具有重要工作参考价值的文章 | 5篇反映市属单位古籍保护情况的稿件 | 15 | 15
|  |  | 实体展览 |  |  | 能够清晰展示特色馆藏 | 展示馆藏《永乐大典》相关馆藏 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。