## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 庆祝中国共产党建党百年特展
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京画院（本级）
项目负责人 |  | 薛良 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65025236
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 451.05 | 451.05 |  | 450.3147 |  | 10 |  | 99.84% |  | 9.9837
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 451.05 | 451.05 |  | 450.3147 |  | — |  | 99.84% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：为庆祝2021年中国共产党建党百年，展现首都北京美术事业的光辉历程和伟大成就，北京画院特组织策划“日出东方——北京画院精品展”，本次展览以“日出东方”为主题，围绕党史的重大历史场景、优秀党员人物、党的文艺政策等线索展开，重点突出北京地区党史历程的梳理与呈现，组织北京画院画家进行精心创作，同时选取近现代画坛具有代表性的经典作品，共同回顾、展现一百年来中国共产党团结和带领全国各族人民进行革命、建设、改革的光辉历史和丰功伟绩。完善对于近现代美术的研究，普及社会公众美育，传播、弘扬中国优秀的传统文化。 | [5 empty] | 2021年10月1日，由北京画院举办的“庆祝中国共产党成立100周年：百花齐放——北京画院创作与典藏精品展”在中国国家博物馆举行，展览共展出反映党的文艺方针及北京地区经典的美术作品122件套，展览赢得业内的广泛好评，并得到了广大社会观众的认可。展览成功举办普及了社会的公众美育，传播、弘扬中国优秀的传统文化。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 展品数量 |  |  | ≥120件/套 | 122件/套 | ≥200件/套 | 3 | 3
|  |  | 展览场地占地面积 |  |  | 2000平方米 | 2000平方米 | 1200平方米 | 3 | 3
|  |  | 组织展览次数 |  |  | 1次 | 1次 | 3次 | 2 | 2
|  |  | 国内展展览天数 |  |  | 15天 | 66天 | 310天 | 3 | 3
|  |  | 组织展览相关活动次数 |  |  | ≥3次 | 3次 | ≥6次 | 2 | 3
|  | 质量指标 | 组织展览相关活动参与率 |  |  | ≥96% | ≥96% | ≥96% | 4 | 4
|  |  | 展厅设计及搭建实施质量达到要求 |  |  | ≥96% | ≥96% | ≥96% | 3 | 3
|  |  | 年度正常开放率 |  |  | ≥96% | ≥96% | ≥96% | 3 | 3
|  |  | 展品安全保障率 |  |  | ≥100% | ≥100% | ≥100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 展前研究、展览资料收集整理 |  |  | 3月-5月 | 5月 |  | 3 | 3
|  |  | 展览策划方案撰写，创作小稿审核 |  |  | 5月—6月 | 6月 |  | 3 | 3
|  |  | 组织北京画院画家主题创作，展品挑选 |  |  | 3月-8月 | 8月 |  | 3 | 3
|  |  | 现场布展、对外开放 |  |  | 9月—10月 | 10月—12月 |  | 3 | 2
|  | 成本指标 | 布展委托业务成本 |  |  | 429.4万元 | 429万元 |  | 3 | 3
|  |  | 邮寄成本 |  |  | 0.32万元 | 0.1507万元 |  | 3 | 3
|  |  | 劳务成本 |  |  | 5.53万元 | 5.53万元 |  | 2 | 2
|  |  | 公共宣传成本 |  |  | 15万元 | 14.99万元 |  | 2 | 2
|  |  | 其他费用 |  |  | 0.8万元 | 0.65万元 |  | 2 | 2
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 推动社会公众了解建党百年的辉煌历程，繁荣首都北京乃至全国的文化事业 |  |  | 效果显著 | 效果显著 |  | 15 | 14
|  |  | 吸引观展人数 |  |  | 15万人次 | 16万人次 |  | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 观展群众满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 8
总分 | [8 empty] | 100 | 95.9837 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。