## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 长城文化带及长城国家文化公园文旅资源开发
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 梁曦 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157062
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 67.9585 | 67.9585 |  | 63.126 | 10 |  | 92.89% |  | 9.2889
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 67.9585 | 67.9585 |  | 63.126 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过调查研究挖掘北京长城文化带文化和旅游资源，设计开发文化旅游产品，打造长城文化旅游精品，提升长城文化带文化魅力、旅游吸引力及长城国家文化公园建设水平。 | [5 empty] | 围绕北京丰富的长城文旅资源，挖掘长城历史文化内涵，结合各区资源禀赋，打造体现北京段长城特色的长城文化旅游精品线路；通过开展征文比赛，讲好长城故事,阐释长城精神；助力长城国家文化公园建设；加大长城主题宣传推介,开展长城景区游客满意度调查等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 设计长城文化带文旅线路 |  |  | ≥10条 | 10条 | 10 | 10
|  |  | 通过线路涵盖村落、景区数量 |  |  | ≥10个 | 串联9个长城景区，途经点位涵盖村落9个，共18个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 线路产品种类丰富度 |  |  | 种类丰富，包含研学游、生态游、休闲游等 | 线路分为五大主题（四季休闲、文化传承、生态文明、红色信念、艺术陶冶） | 10 | 10
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | 1-3月 | 按时完成 | 5 | 5
|  |  | 项目前期筹备 |  |  | 4-5月 | 按时完成 | 5 | 5
|  |  | 项目实施时间 |  |  | 6—11月 | 按时完成 | 5 | 5
|  |  | 项目验收时间 |  |  | 12月 | 按时完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤67.9585万元 | 63.126万元 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 吸引媒体报道次数 |  |  | ≥5次 | 在长城主题文化旅游精品线、长城主题征文、长城主题征文颁奖典礼、长城文化节、“京畿长城”国家风景道采风等5个事件共计5频次传播 | 20 | 20
|  |  | 提升长城文化带文化和旅游资源吸引力 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5
|  |  | 长城国家文化公园建设水平 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  |  | ≥80% | 长城景区满意度调查共收取有效调查问卷540份，对长城景区基础设施、特色文化服务及购票方式等综合满意度为：88.7%。 10条长城文化旅游精品线路平均受到88.2%的民众喜爱。 | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 99.29 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。