## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 首都图书馆信息化运维项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 李念祖 |  |  |  |  | 联系电话 | 67358114-8019
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 289.583 | 289.45 |  | 289.45 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 289.583 | 289.45 |  | 289.45 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.定期巡检各项信息化设备，完成首都图书馆的安全防护设备和软件系统及时更新工作。 2.保障首都图书馆的各项服务的软、硬件及网络设备正常运转，为业务开展提供支撑。 | [5 empty] | 1.依据要求定期巡检各项信息化设备，完成首都图书馆的安全防护设备和软件系统及时更新工作。 2.保障首都图书馆的各项服务的软、硬件及网络设备正常运转，为业务开展提供支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 信息化运维服务 |  |  | 1套 | 1套 | 13 | 13
|  | 质量指标 | 运维服务范围内的软、硬件故障解决率 |  |  | ≥90% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目验收时间 |  |  | 12月 | 12月 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 预算控制数在289.45万元内 | 289.45万元 | 13 | 13
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障首都图书馆的各项服务的软、硬件及网络设备正常运转，为业务开展提供支撑 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 30 | 29
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 信息系统使用人员满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 98 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。