## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 旅游志鉴工作经费
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 李家川 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157415
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 42.5 | 24.5 |  | 19.289 | 10 |  | 78.73% |  | 7.8731
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 42.5 | 24.5 |  | 19.289 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 地方志鉴具有存史、资政、育人的功能，通过旅游志鉴编纂工作，可以逐年收集和积累北京旅游业发展的年度资料，梳理出北京旅游业的发展脉络，为编制旅游业中长期发展规划提供参考，为科研院校提供资料，为领导决策提供参考依据。 | [5 empty] | 收集和积累北京旅游业发展的年度资料，梳理出北京旅游业的发展脉络，为编制旅游业中长期发展规划提供参考，为科研院校提供资料，为领导决策提供参考依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 编纂出版《北京旅游年鉴》 |  |  | ≥60万字 | 62万字 | 5 | 5
|  |  | 《北京年鉴》等相关年鉴文图稿件提供 |  |  | ≥10万字 | 10万字 | 5 | 5 |  | 资料查询、获取渠道少，图片稿件获取相对文字稿较少。
|  |  | 《政府志》文图稿件组稿 |  |  | ≥5万字 | 4万字 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 《旅游志》出版后续工作，收集三轮修志资料 |  |  | 按市地方志办要求完成 | 按市地方志办要求落实 | 2 | 2 |  | 因疫情防控，部分查档工作受到限制,未能及时汇总相关数据。
|  |  | 《北京旅游年鉴》编纂出版 |  |  | 按年鉴编纂方案完成 | 按照方案落实 | 2 | 2
|  |  | 各年鉴的文图稿件组撰 |  |  | 按各年鉴编辑大纲完成 | 按照大纲完成 | 3 | 3
|  |  | 《政府志》参编工作 |  |  | 按市政府办公厅的工作要求完成 | 落实市政府办公厅的工作要求 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 第三轮《旅游志》编纂准备工作 |  |  | 12月底前 | 搜集资料准备编纂 | 5 | 5 |  | 图片像素较小、拍摄人相关信息不完善，造成部分照片未采纳。
|  |  | 《北京年鉴》等相关年鉴文图稿件提供 |  |  | 9月底前 | 完成部署任务 | 5 | 5
|  |  | 《北京旅游年鉴》编纂出版 |  |  | 12月底前 | 完成编纂 | 5 | 5
|  |  | 《政府志》参编工作 |  |  | 12月底前 | 落实完成相关部署任务 | 5 | 5 |  | 资料汇总不够完善，不能反映某一事件的全貌。
|  | 成本指标 | 《旅游志》编纂经费（含各年鉴组稿） |  |  | ≤12.5万元 | 2.25万元 | 2 | 2 |  | 因乙方与其他公司合并，未能接收尾款。
|  |  | 《北京旅游年鉴》编纂出版经费 |  |  | ≤30万元 | 17.039 | 3 | 3 |  | 按照合同支付款项。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 《旅游志》系统梳理了2001年至2010年北京旅游业发展的主要脉络，为领导决策和社会公众提供服务及参考作用 |  |  | 效果显著 | 有一定的社会价值 | 10 | 8 |  | 对某些事件的记述因当时领导的后续问题，对事件整体的记述缺乏完整度。
|  |  | 各年鉴记录北京旅游产业发展的历史，为下一轮修志工作积累资料 |  |  | 效果显著 | 积累了一定的工作资料 | 20 | 18 |  | 对参编人员的培养达到了预期目的，但也存在一些差距，需要通过不断的磨砺来提升。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市政府办公厅满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 3 | 3 |  | 为领导提供决策起到了应有的作用，还可以深挖潜在价值。
|  |  | 市委党史研究室、市地方志办公室满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 4 | 3
|  |  | 各年鉴主办单位满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 3 | 3 |  | 互为借鉴，取长补短，但还存在需要改进的地方。
总分 | [7 empty] | 100 | 91.87 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。