## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 首都图书馆对台港澳文化合作交流活动项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 张震宇 |  |  |  |  | 联系电话 | 67358114
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.48 | 15.48 |  | 9.0229 | 10 |  | 58.29% |  | 5.8288
其中：当年财政拨款
上年结转资金
|  | 其他资金 |  | 15.48 | 15.48 |  | 9.0229 | 10 |  | 58.29% |  | 5.8288
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为已经设立的“阅读北京”图书专区提供代表北京传统文化、城市发展和当代文明的各类出版物，举办相关文化展览（线上或线下等形式），传播中华优秀文化，实现中华文化心灵契合，引发民众的文化共鸣，增进当地民众对北京的了解和文化认同，传播中华传统文化，弘扬当代中国价值观，彰显中国文化软实力。 | [5 empty] | 为已经设立的“阅读北京”图书专区提供代表北京传统文化、城市发展和当代文明的各类出版物共300册，举办相关线下文化展览2项。项目实施进一步在台港澳地区传播了中华优秀文化，实现中华文化心灵契合，引发民众的文化共鸣，增进当地民众对北京的了解和文化认同，传播中华传统文化，弘扬当代中国价值观，彰显中国文化软实力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 赠书册数 |  |  | 不少于300册 | 300册 | 5 | 5
|  |  | 展示项数 |  |  | 不少于1项 | 2项 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 活动质量 | 活动质量 | 活动质量 | 所赠文献、所办展示不发生政治事故、让北京文化走到台港澳民众身边，将图书馆打造成长期稳定的公共文化交流窗口。 | 所赠文献、所办展示未发生政治事故、让北京文化走到台港澳民众身边，将图书馆打造成长期稳定的公共文化交流窗口。 | 5 | 5
|  |  | 活动内容 | 活动内容 | 活动内容 | 价值导向正确、内容积极健康 | 价值导向正确、内容积极健康 | 5 | 5
|  |  | 项目完成质量 | 项目完成质量 | 项目完成质量 | 通过项目验收 | 通过项目验收 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目前期准备 | 项目前期准备 | 项目前期准备 | 4月底前完成项目实施方案的制定 | 4月完成项目实施方案的制定 | 5 | 5
|  |  | 项目实施 | 项目实施 | 项目实施 | 4月至12月按计划实施项目 | 4月至12月基本按计划实施项目 | 5 | 4 |  | 受预算下达时效以及疫情对出版业的影响，导致图书采购有所滞后，但各项工作均在2021年内完成。
|  |  | 项目验收及总结 | 项目验收及总结 | 项目验收及总结 | 12月底前完成项目验收及总结 | 12月完成项目验收及总结 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 | 项目预算控制总额 | 项目预算控制总额 | 不高于15.48万元 | 9.022919万元 | 5 | 5
|  |  | 支出合法合规性 | 支出合法合规性 | 支出合法合规性 | 支出符合相关规定，合法合规 | 支出符合相关规定，合法合规 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 赠送文献给已在台设立的“阅读北京”图书专区 | 赠送文献给已在台设立的“阅读北京”图书专区 | 赠送文献给已在台设立的“阅读北京”图书专区 | 3家 | 达到预期目标 | 10 | 8
|  |  | 传播中华优秀文化，实现中华文化心灵契合，引发民众的文化共鸣 | 传播中华优秀文化，实现中华文化心灵契合，引发民众的文化共鸣 | 传播中华优秀文化，实现中华文化心灵契合，引发民众的文化共鸣 | 得到提升 | 达到预期目标 | 10 | 9
|  |  | 传播中华传统文化，弘扬当代中国价值观，彰显中国文化软实力 | 传播中华传统文化，弘扬当代中国价值观，彰显中国文化软实力 | 传播中华传统文化，弘扬当代中国价值观，彰显中国文化软实力 | 持续发挥作用 | 达到预期目标 | 10 | 9
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 合作图书馆员工和读者满意度 |  |  | ≥80% | 满意 | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 89.8288 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。