## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 2021年北京市基层公益性演出第三方监测
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 郭竹青 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157206
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.1473 | 30.1473 |  | 29.3553 | 10 |  | 97.37% |  | 9.7373
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.1473 | 30.1473 |  | 29.3553 | — |  | 97.37% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 积极落实《北京市文化和旅游局关于开展2020年北京市基层公益性演出活动工作的通知》文件精神和《北京市推进市属文艺院团改革发展方案》分解任务，通过积极引入第三方监测，在全年公益演出中抽取250场演出，覆盖专业团队和部分业余团队。根据第三方提供的监测情况、观众评价和各区反馈情况，坚持继承与发展的原则，继续逐步完善公益性演出参演团队遴选机制、健全演出团队弹性准入和退出机制，逐步实现演出团队优胜劣汰，资源数据库有进有出的目标。 | [5 empty] | 2021年北京基层公益演出活动第三方测评项目制定年初项目计划，自2021年5月27日至12月1日，历时6个月实施计划（其中7月29日到9月10日、10月19日到11月22日两阶段因疫情各区暂停演出），最终实际监测256场公益演出、覆盖15各区、随访1211名演出现场公众，其中一类团队的测评覆盖率大于75%，二类团队的测评覆盖率大于25%，为我局了解公益演出活动提供了扎实依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 公益演出跟踪 |  |  | 250场 | 256场 | 7 | 7
|  |  | 公益演出公众满意度调查 |  |  | 1200份 | 1211名 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 一类团队覆盖率 |  |  | ≥75% | 75% | 6 | 6
|  |  | 二类团队覆盖率 |  |  | ≥25% | 25% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目前期准备 |  |  | 2021年3月底前完成 | 2021年5月底 | 4 | 3 |  | 由于疫情原因，原计划开展的公益演出工作有所调整。
|  |  | 项目实施 |  |  | 2021年4月-11月 | 2021年5月-12月 | 4 | 3 |  | 由于疫情原因，原计划开展的公益演出工作有所调整。
|  |  | 项目结算及总结 |  |  | 2021年12月底前 | 2021年12月底 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目成本控制在预算范围内 |  |  | ≤30.14728万元 | 29.355274万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提出改进建议 |  |  | ≥2条 | 2条 | 10 | 10
|  |  | 推动北京市基层公益性演出活动的开展，完善公益惠民演出活动 |  |  | 效果显著 | 产生效果显著 | 10 | 8
|  |  | 逐步健全反映公众文化需求的征询反馈制度和有公众参与的公共文化服务考核评价制度，为财政资金使用效果评价提供参考依据 |  |  | 作用显著 | 参考作用显著 | 10 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 8
总分 | [8 empty] | 91.74 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。