## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 2021年内控咨询费
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化局资产监管事务中心
项目负责人 |  | 赵妍 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157458
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18 | 18 |  | 18 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 15 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 3 | 3 |  | 3 | 0 |  | — |  | —
年度总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）、市财政局和市文化和旅游局相关要求，为提高新成立的北京文化艺术传承发展中心管理水平和风险防范能力，做好2021年度内控工作，持续完善单位内部控制体系建设，提高中心风险防控能力。 | [5 empty] | 1.完成了三家单位摸底调查工作。在对非遗中心、基金管理中心、人才中心等三家单位内控基本情况摸底调查的基础上，进行了全面梳理，编制了《北京文化艺术传承发展中心内控体系调研报告》； 2.完成了风险评估工作。通过制度分析、业务访谈、调查问卷等方式，识别中心内控风险点，发现中心在内控设计和内控运行中存在的薄弱环节，编制了《北京文化艺术传承发展中心内部控制风险评估报告》； 3.完成了内部控制评价工作。根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）相关要求，对传承中心开展内部控制评价工作，编制了《北京文化艺术传承发展中心2021年度内部控制评价报告》。 4.完成了内控培训工作。2次内控培训服务，包括11月18日内控启动培训及12月14日内控成果培训。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 对原三家单位内部控制进行调研，形成内控体系调研报告 |  |  | 1份 | 1份 | 3 | 3
|  |  | 对原三家单位经济风险进行评估，编制风险评估报告 |  |  | 1份 | 1份 | 3 | 3
|  |  | 对原三家单位内部控制进行评价，编制内部控制评价报告 |  |  | 1份 | 1份 | 3 | 3
|  |  | 对新单位的内部控制相关培训 |  |  | 2次 | 2次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 风险评估报告质量 |  |  | 符合市财政相关要求及中心实际情况 | 达成年度指标 | 5 | 5
|  |  | 内部控制评价报告质量 |  |  | 符合市财政相关要求及中心实际情况 | 达成年度指标 | 5 | 5
|  |  | 内控体系调研报告质量 |  |  | 符合中心实际情况 | 达成年度指标 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 风险评估报告完成时间 |  |  | 2021年12月18日前 | 2021年12月14日前 | 3 | 3
|  |  | 内部控制评价报告完成时间 |  |  | 2021年12月18日前 | 2021年12月14日前 | 3 | 3
|  |  | 内控体系调研报告完成时间 |  |  | 2021年12月18日前 | 2021年12月14日前 | 3 | 3
|  |  | 内部控制相关培训完成时间 |  |  | 2021年12月20日前 | 2021年11月18日 2021年12月14日 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目费用控制 |  |  | ≤18万元 | 18万元 | 11 | 11
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 促进中心经济活动规范化管理 |  |  | 影响显著 | 达成年度指标 | 15 | 15
|  |  | 提升资金使用流程规范性和表单清晰程度 |  |  | 影响显著 | 达成年度指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 提升中心内部控制体系建设的合理性和运行有效性 |  |  | 影响显著 | 达成年度指标 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。