## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 城市街区自助图书馆网费项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 李念祖 |  |  |  |  | 联系电话 | 67358114-8019
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.4 | 36.9 |  | 36.9 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.4 | 36.9 |  | 36.9 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成城市街区自助图书馆网费项目互联网专线租用工作。 2.为城市街区自助图书馆业务系统运行提供互联网专线服务，为业务开展提供网络支撑。 | [5 empty] | 1.完成城市街区自助图书馆网费项目互联网专线租用工作。 2.为城市街区自助图书馆业务系统运行提供互联网专线服务，为业务开展提供网络支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 专线条数 |  |  | 18条（服务期2021.6.1-2022.5.31）和10条（服务期为2021.6.1-2021.8.31） | 18条（服务期2021.6.1-2022.5.31）和10条（服务期为2021.6.1-2021.8.31） | 8 | 8
|  |  | 带宽／条 |  |  | 2M/条 | 2M/条 | 6 | 6
|  |  | 互联网固定IP／条 |  |  | 1个/条 | 1个/条 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 故障排除率 |  |  | ≥100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 政府采购率 |  |  | ≥100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 专线验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 专线正常运行率 |  |  | ≥95% | 99% | 3 | 3
|  |  | 专线平均无故障时间 |  |  | 1000小时 | 7000余小时 | 3 | 3
|  |  | 专线故障率 |  |  | ≤5% | 1% | 3 | 3
|  |  | 故障响应率 |  |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 签订合同 |  |  | 6月前 | 2021-05-24 | 3 | 3
|  |  | 验收时间 |  |  | 12月前 | 2021-06-17 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 36.9万元内 | 36.9万元 | 3 | 3
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 稳定城市街区自助图书馆网络服务，保障全市读者的正常使用 |  |  | 效果显著 | 达成年度目标 | 15 | 15
|  |  | 服务效果 |  |  | 提供借书服务1万册次，提供还书服务3万册次 | 提供借书服务15943册次，提供还书服务54943册次 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 99 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。