## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件
中央对地方专项转移支付项目绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央补助非遗传承人研培经费
中央主管部门 |  |  | 文化和旅游部
地方主管部门 |  |  | 北京市文化和旅游局 |  | 资金使用单位 |  |  | 北京市文化和旅游局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 预算执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 120 | 108 | 10 | 90% | 9
|  |  | 其中：中央财政资金 | 120 | 108 |  | 90%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | ——
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：帮助非遗项目持有者、从业者等传承人群强基础、拓眼界、增学养，提高文化自信和可持续发展能力。目标2：通过专业理论学习、案例研讨、创作实践，帮助传承人群激发创作潜能，丰富题材品种，解决工艺难题，拓展应用空间。目标3： 帮助传承人群加深对非遗政策、传统文化和所持项目相关知识与技艺原理的认识和理解。 |  |  |  | 通过与3所高校合作，合理制定培训计划，2021年主要开展了漆器髹饰技艺、景泰蓝制作技艺等非遗项目的研培工作，通过专业理论学习、案例研讨、创作实践等形式，帮助61位非遗项目持有者及从业者增强了基础、开拓了眼界，激发了其创作潜能。通过过程性考核和结业考核等方式帮助传承人群加深对非遗政策、传统文化和所持项目相关知识与技艺原理的认识和理解，经过考核，参与研培计划的所有人员均通过测试，结业率达100%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 非遗传承人群研修研习培训班次 |  | 3班次以上 | 3班次 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 非遗传承人群研修研习培训合格率 |  | 不低于90% | 非遗传承人群研修研习培训合格率100% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 非遗传承人群研修研习培训班结业时间 |  | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前，3所学校完成研培任务。 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 非遗传承人群研培成本 |  | ≤120万元 | 108万 | 15 | 15
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 研培学员传承能力和水平 |  | 提升 | 100% | 30 | 28
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参加研修研习培训的非遗传承人群满意度 |  | 不低于85% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。