## 自评表（产出及效果部分）
北京市文旅局项目绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 北京市特色高水平职业院校——提升服务发展水平
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 王静 |  |  |  |  | 联系电话 | 67571886
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 22.804 | 22.804 |  | 0 | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 22.804 | 22.804 |  | 0 | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 继续打造技术创新服务平台，进行教材建设，创研剧节目3台。继续开展艺术培训，培训年均不少于30000人天。积极承担国家战略任务3项 | [5 empty] | 继续打造技术创新服务平台，创研剧节目3台。继续开展艺术培训。积极承担国家战略任务3项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 技术创新服务 |  |  | 1.聚焦首都文化产业发展，以剧院团、文化馆、中小学及群众为服务对象，围绕专业群建设，充分发挥北京文化艺术职业教育集团优势，建设技术创新服务平台。 2.《闻鸡起舞》进行修改、复排演出阶段。 | 1项 | 3 | 1.5 |  | 2-《闻鸡起舞》修改、复排演出工作，经评审未给予支持资金，相关工作未开展
|  |  | 项目研发 |  |  | 1.戏曲专业群研发剧目1个。表演艺术专业群研发舞蹈剧目1个、音乐会1台。 2.建设戏曲专业群研发教材、活页教材6本，表演艺术专业群研发教材、活页教材13本。 3.建设面向中小学、社区、企业等开发的课程数量1门。 | 1项 | 3 | 1 |  | 2-建设戏曲专业群研发教材、活页教材6本，表演艺术专业群研发教材、活页教材13本，未给予支持资金，相关工作未开展。 3-建设面向中小学、社区、企业等开发的课程数量1门，预计4月底开发完成并验收
|  |  | 技能培训 |  |  | 充分发挥艺术职业教育特色，为文化馆、剧院团、中小学及社会开展艺术培训；通过少儿戏剧场演出、《中华美德故事汇》巡演以及艺术团相关演出开展艺术赏析培训课程，每年不少于120 场。培训年均30000人/天，积极服务社会。 | 达成年度指标 | 3 | 3 |  | 其他渠道经费已解决
|  |  | 重大战略任务 |  |  | 1.承担北京市文化局委托项目《北京文化艺术年鉴》编写工作。 2.承担北京市文化局委托项目《北京文化品牌典型案例分析》撰写工作。 3.承担部级课题《新中国戏曲发展70年北京卷》编写工作。 4.承担北京市、全国职业院校技能大赛，及临时政治性演出任务等工作。 | 3项 | 3 | 2.25 |  | 该任务由其他渠道经费解决，未在该项目申请经费； 4-承担北京市、全国职业院校技能大赛停办
|  | 质量指标 | 各阶段成果质量指标 |  |  | 各专项通过相关部门阶段性验收 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 13 | 12 |  | 阶段任务已完成，相关部门正在组织验收，正在录入教委第一批特色高水平阶段评估系统
|  | 时效指标 | 筹备 |  |  | 2021年1-5月 | 2021年1-12月 | 6 | 5 |  | 由于2021年年初预算未批复该项目，2021年12月追加该项目预算，项目实施期限为2021年12月至2022年4月30日，导致实施时间调整
|  |  | 实施并验收 |  |  | 5-12月 | 2021年12月-2022年4月 | 6 | 5 |  | 由于2021年年初预算未批复该项目，2021年12月追加该项目预算，项目实施期限为2021年12月至2022年4月30日，导致实施时间调整
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | 22.804万元 | 0万元 | 13 | 13
|  | 社会效益指标 | 充分发挥艺术职业教育特色，积极服务社会，建设北京文化中心城市做贡献 |  |  | 效果明显 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  |  | 聚焦首都文化产业发展，以剧院团、文化馆、中小学及群众为服务对象，围绕专业群建设，充分发挥北京文化艺术职业教育集团优势，筹建技术创新服务平台 |  |  | 效果明显 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  |  | 贡献与影响，积极参加全国行业职业教育教学指导委员会工作，参加行指委相关政策的研究制定，积极承担北京市职业院校技能大赛，参加国家相关教学标准制定，并推广 |  |  | 效果明显 | 达成年度指标 | 10 | 9
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与师生满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 5 | 5
|  |  | 合作基地或平台满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 81.75 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。