## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 冬残奥会签约饭店无障碍设施提升改造服务
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 时卉 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157120
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17.8 | 17.8 |  | 17.8 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.8 | 17.8 |  | 17.8 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对朝阳区、延庆区7家北京2022 年冬残奥会签约饭店60间无障碍客房改造任务，在2021年9月 底之前高标准完成，有效保障北京市冬残奥会基础设施供给，提升冬残奥会服务设施管理水平，全面提升签约饭店无障碍客房建设水平，确保冬残奥会服务设施满足市场需求，办成一届给世界留下深刻印象和美好回忆的冬奥会冬残奥会。 | [5 empty] | 完成对朝阳区、延庆区7家北京2022 年冬残奥会签约饭店60间无障碍客房改造任务，有效保障北京市冬残奥会基础设施供给，提升冬残奥会服务设施管理水平，全面提升签约饭店无障碍客房建设水平，确保冬残奥会服务设施满足市场需求，办成了一届给世界留下深刻印象和美好回忆的冬奥会冬残奥会。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 督查改造无障碍客房 |  |  | 57间 | 57 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 检查改造无障碍客房标准 |  |  | 符合《冬残奥会无障碍客房改造标 准及技术指标》 | 符合《冬残奥会无障碍客房改造标 准及技术指标》 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 检查施工时间 |  |  | 2021月至9月-2021年12月 | 2021月至9月-2021年12月 | 8 | 8
|  |  | 参与验收时间 |  |  | 2021年9月至2021年12月 | 2021月至9月-2021年12月 | 8 | 8
|  |  | 资金支出时间 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≦17.8万元 | 17.8 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 无障碍客房入住环境 |  |  | 无障碍客房入住环境得到提升，更符合《冬残奥会无障碍客房改造标 准及技术指标》 | 无障碍客房入住环境得到提升，符合《冬残奥会无障碍客房改造标 准及技术指标》 | 10 | 10
|  |  | 无障碍服务品质及质量 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 9
|  |  | 推动无障碍服务质量和水平可持续发展 |  |  | 长期 | 持续发展 | 10 | 9
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 顾客满意度 |  |  | 暂无法获得数据，还未正式启用（为冬奥会准备） | 得到运动员好评 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。