## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 北京市特色高水平职业院校——提升学校治理水平
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 王静、李洋、向芳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 王静67571886 李洋67572221-2097 向芳67539006
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24.6606 | 24.6606 |  | 4.32 |  | 10 |  | 17.52% |  | 1.7518
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.6606 | 24.6606 |  | 4.32 |  | 10 |  | 17.52% |  | 1.7518
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻落实新时代办学理念，加强督导评课，开展校际间交流等，进一步提升学术治理能力和教师队伍发展，提升领导班子能力建设和加强质量保障体系建设，全面提升学院综合治理水平。 | [5 empty] | 贯彻落实新时代办学理念，加强督导评课，开展校际间交流等，进一步提升学术治理能力和教师队伍发展，提升领导班子能力建设和加强质量保障体系建设，全面提升学院综合治理水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 办学理念 |  |  | 1.贯彻“树德为首、育才为要、传承为根、创新为本、因材施教、突出实践”的办学理念，各部门贯彻落实《北京戏曲艺术职业学院章程》。 2.推进学院“十四五”事业发展规划编制工作。 | 2项 |  | 3 | 3 |  | 该部分未安排经费，其他经费已解决
|  |  | 治理结构 |  |  | 1.进一步提升学术治理能力，推动学院学术委员会全年参与学院专业设置、人才培养、艺术创作、艺术实践演出、艺术理论研究等学术治理工作,形成文件《北戏学术委员会报告》、会议纪要、照片。 2.进一步加强和改进教学督导工作，领导班子成员牵头，组织学院督导委员会每学年参与教学督导工作。 3.督导委员会推进督学评课工作，定期召开督学评课会议,形成文件《北戏督学评课报告》、会议纪要、文字材料、照片。 4.完善教师发展规划，完成相关任务。 | 4项 | 1.进一步提升学术治理能力，推动学院学术委员会全年参与学院专业设置、人才培养、艺术创作、艺术实践演出、艺术理论研究等学术治理工作,形成文件《北戏学术委员会报告》、会议纪要、照片。 2.进一步加强和改进教学督导工作，领导班子成员牵头，组织学院督导委员会每学年参与教学督导工作。 3.督导委员会推进督学评课工作，定期召开督学评课会议,形成文件《北戏督学评课报告》、会议纪要、文字材料、照片。 4.完善教师发展规划，完成相关任务。 | 3 | 3 |  | 该部分未安排经费，其他经费已解决
|  |  | 治理能力 |  |  | 1.不断完善学校内部管理体制和运行机制，推进学院新一轮规章制度“废改立”的相关工作，学院领导班子每学年召开有关学院新一轮规章制度“废改立”工作的专题会议。 2.进一步提升领导班子能力建设，加强院校间治理经验交流，开展丰富多彩的领导班子交流活动。 3.根据北戏2020-2022年提升中干治理能力交流计划，开展院校间中层干部交流活动。 4.推进学院治理能力专业化、现代化、高效化，每年邀请专家讲座授课。 5.根据上级文件及政策规定完善学生管理制度。 6.修订班主任考核办法。 7.加强专业能力培训，提高辅导员、班主任、心理健康教师的专业素养。 | 6项 |  | 3 | 2.57 |  | 受疫情影响，开展院校间中层干部交流活动、邀请专家讲座授课工作未开展
|  |  | 质量保障 |  |  | 1.基于信息化教学诊断平台进行教学诊断，完善教学质量保障体系建设，向北京市教委提交年度教育教学质量报告,形成文件《北戏年度教育教学质量报告》。 2.完成2021年度毕业生就业质量年度报告,年度毕业生就业质量年度报告完成，上报教委并于学校官网公示。 3.启动筹划第三方评价机制，推进高职教育教学管理。 | 3项 | 1.基于信息化教学诊断平台进行教学诊断，完善教学质量保障体系建设，向北京市教委提交年度教育教学质量报告,形成文件《北戏年度教育教学质量报告》。 2.完成2021年度毕业生就业质量年度报告,年度毕业生就业质量年度报告完成，上报教委并于学校官网公示。 3.启动筹划第三方评价机制，推进高职教育教学管理。 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 各阶段成果质量指标 |  |  | 各专项通过相关部门阶段性验收 | 部分达成年度指标并具有一定效果 |  | 13 | 12 |  | 阶段任务已完成，相关部门正在组织验收，正在录入教委第一批特色高水平阶段评估系统
|  | 时效指标 | 筹备 |  |  | 2021年1-5月 | 2021年1-12月 |  | 6 | 5 |  | 由于2021年年初预算未批复该项目，2021年12月追加该项目预算，项目实施期限为2021年12月至2022年4月30日，导致实施时间调整
|  |  | 实施并验收 |  |  | 5-12月 | 2021年12月-2022年4月 |  | 6 | 5 |  | 由于2021年年初预算未批复该项目，2021年12月追加该项目预算，项目实施期限为2021年12月至2022年4月30日，导致实施时间调整
|  | 成本指标 | 治理能力 |  |  | 20.33464万元 | 0万元 |  | 7 | 7
|  |  | 质量保障 |  |  | 4.3260万元 | 4.32万元 |  | 6 | 6
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提升学术治理能力，不断完善学校内部管理体制和运行机制，通过完善办学理念、强化学术治理能力和教师队伍发展、提升领导班子能力建设和推进质量保障体系建设，推动学院治理水平不断向前 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 |  | 15 | 15
|  |  | 加快推进学校治理结构改革和现代大学制度建设，全面落实依法治教、自主管理、风险控制、民主监督、社会参与，保障学校的可持续发展 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 |  | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与师生满意度 |  |  | ≥90% | 98% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 87.3218 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。