## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | “戏聚北京”群众戏剧、戏曲票友大赛活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化艺术活动中心
项目负责人 |  | 耿超 |  |  |  |  | 联系电话 | 62249852
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 78.264 | 70.7065 |  | 60.9466 | 10 |  | 86.2% |  | 8.6197
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 78.264 | 70.7065 |  | 60.9466 | 10 |  | 86.2% |  | 8.6197
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为庆祝中国共产党建党100周年为主题开展活动，1.围绕“传承点亮未来，唱响时代旋律”为主题，开展“戏聚北京”群众戏剧大赛和戏曲票友大赛两项主题活动，按活动计划完成；2.针对全市基层群体，吸引全市各区喜爱戏曲的票友，戏剧、群体参与活动之中，强化以人民为中心的价值导向，为群众提供丰富的精神食粮，实现活动给群众搭建学习、交流平台的预期参与效益；3.以比赛带动创作和积累的方式方法，鼓励基层群众的创作和表演热情。达到本项活动文化惠民的效果，提高受众对本项活动满意度、认可度。 | [5 empty] | 为庆祝中国共产党建党100周年为主题开展活动，1.围绕“传承点亮未来，唱响时代旋律”为主题，开展“戏聚北京”群众戏剧大赛和戏曲票友大赛两项主题活动，按活动计划完成；2.针对全市基层群体，吸引全市各区喜爱戏曲的票友，戏剧、群体参与活动之中，强化以人民为中心的价值导向，为群众提供丰富的精神食粮，实现活动给群众搭建学习、交流平台的预期参与效益；3.以比赛带动创作和积累的方式方法，鼓励基层群众的创作和表演热情。达到本项活动文化惠民的效果，提高受众对本项活动满意度、认可度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 优秀作品展演 |  |  | 1场 | 1场 | 3 | 3
|  |  | 戏剧、短剧大赛场次 |  |  | 2场 | 2场 | 3 | 3
|  |  | 戏曲票友大赛场次 |  |  | 3场 | 3场 | 3 | 3
|  |  | 惠民讲座 |  |  | 2场 | 2场 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 活动质量 |  |  | 不发生重大安全及政治事故 | 达成年度指标 | 4 | 4
|  |  | 项目完成质量 |  |  | 通过测评、验收 | 通过测评、验收 | 4 | 4
|  |  | 媒体宣传报道及评价 |  |  | 良好 | 达成年度指标 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 4 | 4
|  |  | 项目实施时间 |  |  | 2021年8月至12月 | 2021年8月至12月 | 4 | 4
|  |  | 项目验收时间 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤78.264万元 | 60.9466万元 | 5 | 5
|  |  | 演出（活动）费用 |  |  | ≤75.264万元 | 60.9466万元 | 5 | 5
|  |  | 宣传费用 |  |  | ≤3万元 | ≤3万元 | 4 | 4
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 增强文化惠民服务活动，拉动群众获得感提升 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 8 | 7
|  |  | 活动上座率 |  |  | ≥80% | 75% | 7 | 6.56 |  | 根据疫情防控要求，对观众数量进行限制
|  | 可持续影响指标 | 北京公共文化服务品牌知名度 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 8 | 7
|  |  | 北京公共文化可持续性发展 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 7 | 6
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 活动受众满意度 |  |  | ≥87% | 100% | 5 | 5
|  |  | 参与活动单位满意度 |  |  | ≥87% | 100% | 5 | 4
总分 | [7 empty] | 100 | 94.1797
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。