## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 北京冬奥会和冬残奥会住宿餐饮培训
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 时卉 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157120
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 95.927 | 95.927 |  | 94.98 | 10 |  | 99.01% |  | 9.9013
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 95.927 | 95.927 |  | 94.98 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目将按照“三个赛区、一个标准”的原则，对北京市签约饭店相关服务人员，利益相关方区域经理、场馆运行团队餐饮服务商管理人员，工作人员和志愿者集中驻地区域住宿经理、驻地经理及后勤负责人，河北省冬奥工作人员代表等人员分别开展签约饭店个性化服务、常用英语、服务监督检查、餐饮岗位技能、应急处置、桌面和实战演练等七个方面的培训，以及对冬奥会和冬残奥会中西餐菜品配料表和制作流程进行标准化研制，确保赛时能够按照相关要求标准满足各利益相关方住宿和餐饮需求，为举办“简约、安全、精彩”的冬奥会和冬残奥会提供支持。 | [5 empty] | 本项目根据方案计划，按照按照“三个赛区、一个标准”的原则，对北京市签约饭店相关服务人员，利益相关方区域经理、场馆运行团队餐饮服务商管理人员，工作人员和志愿者集中驻地区域住宿经理、驻地经理及后勤负责人，河北省冬奥工作人员代表等人员进行了6次线上和2次线下培训。线上培训包括常用英语培训、餐饮岗位技能培训（第一部分）、签约饭店个性化服务培训、服务监督检查培训、签约饭店、工作人员集中驻地应急处置培训和签约饭店、工作人员和志愿者集中驻地桌面演练培训；线下培训包括餐饮岗位技能培训（第二部分）和签约饭店、工作人员和志愿者集中驻地实战演练培训：同时完成了冬奥会和冬残奥会中西餐菜品配料表和制作流程标准化的研制，为冬奥会的顺利召开提供了强有力的支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 培训学时 |  |  | 7类培训，共计97.5学时 | 7类培训，共133学时 | 5 | 5 |  | 达到预期指标
|  |  | 培训人次 |  |  | >4000人次 | 4000余人次 | 5 | 5 |  | 达到预期指标
|  |  | 冬奥中西菜品配料和制作流程标准 |  |  | 1份，共144道冬奥中餐菜品和136道冬奥西餐菜品 | 1份，共144道冬奥中餐菜品和136道冬奥西餐菜品 | 5 | 5 |  | 达到预期指标
|  | 质量指标 | 7类培训 |  |  | 学员掌握培训内容，达到培训目标 | 学员很好地掌握了培训内容，培训考核均合格，达到了培训目标 | 10 | 10 |  | 达到预期指标
|  |  | 冬奥中西菜品配料和制作流程标准 |  |  | 符合冬奥会和冬残奥会餐饮标准，能够确保满足各利益相关方的餐饮需求。 | 符合冬奥会和冬残奥会餐饮标准和要求，满足了各利益相关方的餐饮需求。 | 5 | 5 |  | 达到预期指标
|  | 时效指标 | 项目启动 |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 3 | 3 |  | 达到预期指标
|  |  | 项目执行 |  |  | 2021年12月1日前 | 2021-11-30 | 4 | 4 |  | 达到预期指标
|  |  | 项目总结 |  |  | 2021年12月15日前 | 2021-12-10 | 3 | 3 |  | 达到预期指标
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 94.98万元 | 94.98万元 | 10 | 10 |  | 达到预期指标
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 培训 |  |  | 面向北京市签约饭店相关服务人员，利益相关方区域经理、场馆运行团队餐饮服务商管理人员，工作人员和志愿者集中驻地区域住宿经理、驻地经理及后勤负责人，河北省冬奥工作人员代表等人员提供7个方面的培训，共培训4000余人次。 | 面向北京签约饭店相关服务人员，利益相关方区域经理、场馆运行团队餐饮服务商管理人员、工作人员和志愿者集中驻地区域住宿经理、驻地经理及后勤负责人、河北省冬奥工作人员代表等人员提供了7个方面共133个学时的培训，共培训4000余人次。 | 20 | 20 |  | 达到预期指标
|  |  | 冬奥中西菜品配料和制作流程标准研制 |  |  | 为规范冬奥会和冬残奥会菜品制作提供依据 | 为规范冬奥会和冬残奥会菜品制作，确保赛会菜品品质提供了依据和保证 | 10 | 10 |  | 达到预期指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 冬奥会和冬残奥会签约饭店个性化服务培训满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 1 | 1 |  | 达到预期指标
|  |  | 冬奥会和冬残奥会常用英语培训满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 1 | 1 |  | 达到预期指标
|  |  | 冬奥会和冬残奥会服务监督检查培训满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 1 | 1 |  | 达到预期指标
|  |  | 冬奥会和冬残奥会餐饮岗位技能培训满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 3 | 3 |  | 达到预期指标
|  |  | 冬奥会和冬残奥会签约饭店、工作人员集中驻地应急处置培训 |  |  | ≥95% | 99% | 1 | 1 |  | 达到预期指标
|  |  | 冬奥会和冬残奥会签约饭店、工作人员和志愿者集中驻地桌面演练培训满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 1 | 1 |  | 达到预期指标
|  |  | 冬奥会和冬残奥会签约饭店、工作人员和志愿者集中驻地实战演练培训满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 1 | 1 |  | 达到预期指标
|  |  | 《冬奥中西菜品配料和制作流程标准》满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 1 | 1 |  | 达到预期指标
总分 | [7 empty] | 90 | 99.9 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。