## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 2020年首都图书馆数字资源购置项目尾款
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 李念祖 |  |  |  |  | 联系电话 | 67358114-8019
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 517.1883 | 517.1883 |  | 517.1883 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 517.1883 | 517.1883 |  | 517.1883 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目计划采购电子图书、电子期刊、多媒体、数值数据、古籍、报纸等多种文献类型的数据库29种；适用于移动端的资源6种；学术视频15.9万集。项目要求所采购的资源能够覆盖各学科领域和各类人群的需求。 | [5 empty] | 项目采购电子图书、电子期刊、多媒体、数值数据、古籍、报纸等多种文献类型的数据库29种；适用于移动端的资源6种；学术视频15.9万集。项目所采购的资源能够覆盖各学科领域和各类人群的需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 数据库 |  |  | 29种 | 29种 | 5 | 5
|  |  | 移动端资源 |  |  | 6种 | 6种 | 5 | 5
|  |  | 学术视频 |  |  | 15.9万集 | 15.9万集 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 各资源实现 |  |  | 严格按照验收单及验收内容清单执行 | 达到年度指标 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 验收及尾款支付工作 |  |  | 2021年7月底前 | 2021年7月，完成项目验收及尾款支付工作 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目尾款预算控制数 |  |  | 517.18825万元 | 517.18825万元 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 通过项目的实施，充分发挥图书馆的职能，为社会公众提供优质数字资源服务，建立线上线下相结合的文献信息共享平台，满足普通首都市民数字资源需求。 |  |  | 得到提升 | 达到年度指标 | 15 | 14
|  | 使用效益指标 | 通过项目的实施，满足首都市民精神文化需求，数字资源的使用量逐步增大，使用效果明显，受到了广大读者的青睐。 |  |  | 效果明显 | 达到年度指标 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  | ≥85% | 满意 | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 97 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。