## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 首图动漫在线（少儿动漫库）建设
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 邓菊英 |  |  |  |  | 联系电话 | 87316833
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 31.2 | 31.2 |  | 30.88 | 10 |  | 98.97% |  | 9.897
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 31.2 | 31.2 |  | 30.88 | 10 |  | 98.97% |  | 9.8974
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以中央、北京市有关未成年人思想道德建设工作精神、重点为指导，结合社会热点，选择合适的主题，采用高清技术制作78分钟的二维动画系列短片，让未成年人在课外休闲娱乐的同时明白道理，提高道德修养。其中2021年度完成动画片片芯65分钟中期制作。 | [5 empty] | 以“北京的胡同”为主题，采用高清技术制作78分钟的二维动画系列短片，让未成年人在课外休闲娱乐的同时明白道理，提高道德修养。2021年度完成动画片片芯65分钟中期制作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：动漫片中期制作时长 |  |  | 不少于65分钟 | 65分钟 | 8 | 8
|  |  | 指标2：动漫片中期制作集数 |  |  | 不少于10集 | 13集 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 指标1：制作效果 |  |  | 二维动画片 | 二维动画片 | 5 | 5
|  |  | 指标2：分辨率 |  |  | 不低于1920*1080p | 1920*1080p | 5 | 5
|  |  | 指标3：制作内容 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：招投标 |  |  | 3月-5月 | 6月11日招标完成 | 5 | 4 |  | 受采购流程时限的影响，5月启动采购，6月完成。
|  |  | 指标2：动漫片中期制作 |  |  | 6月-12月 | 6月至11月底 | 5 | 5
|  |  | 指标3：验收 |  |  | 12月 | 2022-11-30 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 31.2万元 | 30.88万元 | 4 | 4
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：加强未成年人思想道德建设，提高阅读的效果和效率 |  |  | 效果显著 | 加强了未成年人思想道德建设，提高了未成年人阅读的效果和效率 | 10 | 9
|  |  | 指标2：利用文献资源发挥图书馆文化传播、教育职能 |  |  | 效果显著 | 利用文献资源发挥了图书馆文化传播、教育职能 | 10 | 9
|  |  | 指标3：观看量（年） |  |  | ≥10万次（年） | 10万次（年） | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：未成年读者满意度 |  |  | ≥90% | 90%% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 96.897 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。