## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 改善教学环境——戏曲教学楼教室内木地板更新
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 姜文武 |  |  |  |  | 联系电话 | 67572221转2098
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 238.8253 | 238.8253 |  | 227.3915 | 10 |  | 95.21% |  | 9.5212
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 238.8253 | 238.8253 |  | 227.3915 | 10 |  | 95.21% |  | 9.5212
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 预计在2022年8月底完北京市戏曲艺术职业学院戏曲教学楼木地板维修改造工程，本次工程主要包括一层新做垫层、防水；一至三层木地板拆除新做。 | [5 empty] | 2022年4月底完了北京市戏曲艺术职业学院戏曲教学楼木地板维修改造工程，本次工程主要包括一层新做垫层、防水；一至三层木地板拆除新做。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 拆除复合地板面积 |  |  | 2493.19㎡ | 2493.19㎡ | 3 | 3
|  |  | 新做涂膜防水面积 |  |  | 957.38㎡ | 2493.19㎡ | 3 | 3 |  | 在最初填报绩效目标表时，涂抹防水只计算了戏曲楼一层的量，实际上是一到三层
|  |  | 新做混凝土垫层面积 |  |  | 95.74m3 | 95.74m3 | 3 | 3
|  |  | 新做复合地板面积 |  |  | 2493.19㎡ | 2493.19㎡ | 3 | 3
|  | 质量指标 | 工程质量 |  |  | 质量合格，满足标准要求，施工完成后能够满足实际使用需求 | 达成年度指标 | 13 | 13
|  | 时效指标 | 项目完成进度 |  |  | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | 238.8252946万元 | 227.391491万元 | 12 | 12
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 能有效消除因基础设施破损带来的安全隐患 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 15 | 15
|  |  | 改善师生的教学环境，提升教学质量，更好的为社会服务 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | 95%以上 | 99% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98.5212 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。