## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 红色旅游资源推广与管理
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 林松 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157229
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 139.709 | 139.709 |  | 131.1408 | 10 |  | 93.87% |  | 9.3867
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 139.709 | 139.709 |  | 131.1408 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：红色旅游宣传推广与管理项目是依据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实施革命文物保护利用工程（2018－2022年）的意见》中关于打造红色旅游品牌的相关要求，以及北京市文化和旅游局职能设定开展，致力于完善红色旅游经典景区体系，进一步突出教育功能；持续提升红色旅游景区服务水平，显著提高群众参与积极性和满意度；有效传承红色文化，广泛弘扬革命精神，促进红色旅游实现内涵式发展。 | [5 empty] | 红色旅游宣传推广与管理项目是依据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实施革命文物保护利用工程（2018－2022年）的意见》中关于打造红色旅游品牌的相关要求，以及北京市文化和旅游局职能设定开展，致力于完善红色旅游经典景区体系，进一步突出教育功能；持续提升红色旅游景区服务水平，显著提高群众参与积极性和满意度；有效传承红色文化，广泛弘扬革命精神，促进红色旅游实现内涵式发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 红色旅游讲解员大赛 |  |  | 1届 | 1 | 5 | 5
|  |  | DPS在线精准营销广告投放 |  |  | 2次 | 2 | 3 | 3
|  |  | 全媒体平台报道 |  |  | 2次 | 2 | 3 | 3
|  |  | 线上多媒体专题 |  |  | 4个 | 4 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 活动组织 |  |  | 顺畅 | 顺畅 | 5 | 5
|  |  | 普查内容 |  |  | 完整 | 完整 | 5 | 5
|  |  | 宣传效果 |  |  | 显著 | 显著 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 制定工作方案 |  |  | 1月至5月 | 1月至5月 | 5 | 5
|  |  | 项目实施时间 |  |  | 6月至11月 | 6月至11月 | 5 | 5
|  |  | 项目验收时间 |  |  | 12月 | 12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤139.709万元 | 131.1408 | 5 | 5 |  | 按照实际中标金额执行
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 活动吸引观众人数 |  |  | ≥200人 | 300 | 5 | 5
|  |  | 提升红色旅游景区服务水平 |  |  | 效果显著 | 效果较显著 | 10 | 9 |  | 需要持续提升红色旅游景区服务水平
|  |  | 传承红色文化，广泛弘扬革命精神 |  |  | 效果显著 | 效果较显著 | 10 | 9 |  | 需要进一步加强红色文化传承，广泛弘扬革命精神
|  |  | 高群众参与积极性 |  |  | 效果显著 | 效果较显著 | 5 | 3
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受众满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 95.3867 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。