## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 2021年首都图书馆数字资源购置项目
主管部门 |  | 北京市文旅局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 李念祖 |  |  |  |  | 联系电话 | 87315827
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 477.34 | 477.34 |  | 477.035 | 10 |  | 99.94% |  | 9.9936
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 477.34 | 477.34 |  | 477.035 | 10 |  | 99.94% |  | 9.9936
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年首都图书馆数字资源购置在原《2020年首都图书馆数字资源购置项目》基础上进行微调，拟计划采购电子图书、电子期刊、多媒体、数值数据、报纸等多种文献类型的数字资源36种。项目要求所采购的资源能够覆盖各学科领域和各类人群的需求。项目预算总金额为1909.37万元（2021-2023）。其中，2021年当年需求经费477.34万元。 | [5 empty] | 2021年10月前，首都图书馆完成了“2021年首都图书馆数字资源购置项目”政府采购工作，共采购36种数字资源，包含电子图书、电子期刊、数值数据、报纸等多种文献类型，覆盖各学科领域和各类人群的需求。2021年当年需求经费477.34万元，实际执行477.035万元，执行率99.94%，未完成原因为政府采购结余。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 数字资源 |  |  | 36种 | 36种 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 各资源实现 |  |  | 严格按照验收单及验收内容清单执行 | 资源按照合同要求开通使用 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目方案制定和前期准备时间 |  |  | 2021年8月前 | 2021年8月4日开始招标工作 | 3 | 3
|  |  | 项目招投标工作 |  |  | 2021年10月中旬 | 2021年10月11日完成全部招标工作 | 3 | 3
|  |  | 项目采购合同签订及首付款工作 |  |  | 2021年10月底前 | 2021年10月27日完成全部合同及首付款支付工作 | 3 | 3
|  |  | 进行资源的验收；开通使用、发布信息 |  |  | 2021年10月底前 | 2021年10月15日前资源开通使用 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目首付款预算控制数 |  |  | 477.34万元 | 477.035万元 | 13 | 13
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 年总使用量 |  |  | 不低于1200万次 | 2374万次 | 15 | 15
|  |  | 为社会公众提供优质数字资源服务，满足普通首都市民数字资源需求 |  |  | 效果显著 | 达到年度指标 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  | ≥85% | 满意 | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 97.9936 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。