## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 京郊旅游百千万工程
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市旅游人才发展中心
项目负责人 |  | 杨真 张睿昭 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157151 85157150
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 184.662 | 141.9819 |  | 141.9819 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 141.9819 |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 184.662 | 141.9819 |  | 141.9819
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对京郊旅游管理人员和从业人员培训和交流工作，提升人员整体素质、文化水平、管理水平、京郊旅游业态规划策划水平；开展京郊旅游营销、文创、管理、金融等等课程的培训，提升京郊旅游产业行业人员的业务技能，完善京郊旅游产业类型，丰富现有京郊旅游产品体系内容，提供更为现代、科学的人力资源保障。 | [5 empty] | 进一步实现“三个转变”，从任务型向服务型转变，从需求出发让学员愿意学、主动学、方便学；从以教为主向以学为主转变，教学方式方法接地气、有创新，学员学得会、用得上、真管用；从以线下为主向线上线下融合转变，充分利用新技术新模式，更好满足多样化学习需求。完善京郊旅游产业类型，丰富现有京郊旅游产品体系内容，提供更为现代、科学的人力资源保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：提升班 |  |  | ≥4个主题内容 | 6个 | 6 | 6
|  |  | 指标2：提升天数 |  |  | ≥15天线上课程 | 15天线上课程 | 6 | 6
|  |  | 指标3：课程视频 |  |  | ≥25节 | 45节 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 指标1：线上学员参与度 |  |  | ≥2000人次 | 2934人次 | 6 | 6
|  |  | 指标2：学员反馈 |  |  | ≥200条 | 296条 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 指标1：筹备 |  |  | 10月底前 | 10月底前 | 5 | 5
|  |  | 指标2：实施阶段 |  |  | 11月-12月 | 11月-12月 | 5 | 5
|  |  | 指标2: 总结、验收 |  |  | 12月底 | 12月底 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 184.662万元 | 141.981924万元 | 5 | 5 |  | 项目因疫情原因有调整，结算评审
| 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 指标1：提升人数 |  |  | ≥2000人次 | 2318人次 | 10 | 10
|  |  | 指标2：京郊旅游相关人员管理水平和创新意识 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 9
|  |  | 指标3：京郊旅游产品产业类型 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 5 | 4
|  |  | 指标4：京郊旅游产品体系内容 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 5 | 4
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受训学员对百千万工程满意度 |  |  | ≥85% | 99.54% | 5 | 5
|  |  | 指标2：受训学员对课程内容满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 97 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。