## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 编辑出版《北京非物质文化遗产传承人口述史》（5册）
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京非物质文化遗产保护中心
项目负责人 |  | 崔晓 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157452
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 65.6 | 65.6 |  | 65.05 | 10 |  | 99.16% |  | 9.916
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 65.6 | 65.6 |  | 65.05 | — |  | 99.16% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成《北京非物质文化遗产传承人口述史》（5册）编辑出版，以传承人口述历史的形式，记录传承人的文化记忆，抢救整理北京非遗历史和人文资料，提升我市非遗影响力。 | [5 empty] | 完成《北京非物质文化遗产传承人口述史》（5册）编辑出版，以传承人口述历史的形式，记录传承人的文化记忆，抢救整理北京非遗历史和人文资料，提升我市非遗影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：调查采访传承人数量 |  |  | 5人 | 5人 | 5 | 5
|  |  | 指标2：调查非遗项目数量 |  |  | 5个 | 5个 | 5 | 5
|  |  | 指标3：编辑出版图书数量 |  |  | 5册 | 5册 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：图书质量达到出版标准 |  |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 指标1：完成编辑出版时间 |  |  | 3月至6月开展前期准备工作，6月至12月具体实施，12月31日前完成图书编辑出版。 | 3月至6月开展前期准备工作，6月至12月具体实施，12月31日前完成图书编辑出版。 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 不超过65.6万元 | 65.05万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 指标1：提升我市非遗代表性传承人资料记录保存情况 |  |  | 记录保存资料≥40万字 | 记录保存资料69.3万字 | 15 | 15
|  |  | 指标2：提升我市非遗社会影响力 |  |  | 通过出版、发放《北京非物质文化遗产传承人口述史》，提升我市非遗社会影响力。 | 向传承人、区非遗保护机构发放图书50套，截至4月11日完成发行418套 | 15 | 12 |  | 图书2021年年底前完成出版，发行工作仍在进行中。2022年第一季度，受北京及周边地区新冠肺炎疫情情况及防控要求，发行工作受到一定影响。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与记录传承人满意率 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 96.92 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。