## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 文化旅游进社区
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 徐良琳 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157488
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 79.85 | 63.858 |  | 53.964 | 10 |  | 84.51% |  | 8.4506
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 79.85 | 63.858 |  | 53.964 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| “文化旅游进社区”活动，是文化旅游便民利民惠民的一项重要工作。2021年将立足文化旅游宣传资源及落地活动，开展博物馆进社区、科技文化旅游进社区，扩大文化旅游服务在社区的覆盖范围，极大的方便和满足社区居民的文化旅游需求，丰富和提升社区文化旅游服务内容和模式，塑造文化旅游品牌形象，同时，也有助于提升北京文化旅游志愿者服务专业度。 | [5 empty] | “文化旅游进社区”活动，是文化旅游便民利民惠民的一项重要工作。2021年立足文化旅游宣传资源及落地活动，开展博物馆进社区、科技文化旅游进社区，扩大文化旅游服务在社区的覆盖范围，极大的方便和满足社区居民的文化旅游需求，丰富和提升社区文化旅游服务内容和模式，塑造文化旅游品牌形象，同时，也有助于提升北京文化旅游志愿者服务专业度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 线下活动次数 |  |  | 3次 | 3 | 5 | 5
|  |  | 线下活动参与人数 |  |  | 150人次 | 160 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 文化旅游咨询服务活动宣传覆盖程度 |  |  | 覆盖≥6个区 | 城6区 | 5 | 5
|  |  | 线下活动参与程度 |  |  | 线下活动参与程度较积极 | 线下活动参与程度积极 | 5 | 5
|  |  | 活动主题 |  |  | 主题鲜明、内容丰富 | 主题鲜明、内容丰富 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 启动招标 |  |  | 2月底 | 8月 | 4 | 3 |  | 因疫情反复，线下活动没有条件开展
|  |  | 制定方案 |  |  | 3月底 | 3月底 | 4 | 4
|  |  | 项目实施 |  |  | 11月底 | 10月底 | 4 | 4
|  |  | 项目验收 |  |  | 11月底 | 11月底 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 文化旅游进社区服务委托业务费 |  |  | ≤63.858万元 | 53.864万 | 5 | 5 |  | 因疫情原因，6场线下活动缩减为3场
|  |  | 专家成本 |  |  | ≤1万元 | 0.1万 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 方便社区居民文化旅游需求 |  |  | 效果良好 | 效果良好 | 6 | 5
|  |  | 塑造旅游品牌形象 |  |  | 得到塑造 | 得到塑造 | 6 | 5
|  |  | 活动媒体报道次数 |  |  | ≥2次 | 3次 | 6 | 6
|  |  | 活动覆盖面 |  |  | ≥90% | ≥90% | 6 | 6
|  |  | 提示北京文化旅游服务专业度 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 6 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社区居民参与线下活动满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 4
|  |  | 志愿者服务满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 4
总分 | [8 empty] | 92.45 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。