## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 北京市公共图书馆网络一卡通物流项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 李念祖 |  |  |  |  | 联系电话 | 87315827
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 228.4199 | 227.8048 |  | 227.8048 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 228.4199 | 227.8048 |  | 227.8048 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完成北京市公共图书馆计算机信息服务网络中联网馆的物流服务。目标2：保障北京市公共图书馆计算机信息服务网络图书通借通还工作的正常运转，为城市街区自助图书馆服务开展提供支撑。目标3:提高工作效率，提高首都图书馆的社会影响力、认知度。 | [5 empty] | 全年完成通还成员馆320家、城市街区24小时自助图书馆28台（2021年8月1日起，城市街区24小时自助图书馆调整至18台）、14家预约服务成员馆物流配送服务。保障了北京市公共图书馆计算机信息服务网络图书通借通还工作的正常运转，为城市街区自助图书馆服务开展提供了支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 服务范围 |  |  | 通还成员馆320家；城市街区24小时自助图书馆28台；预约成员馆14家;2021年8月1日起，城市街区24小时自助图书馆调整至18台 | 通还成员馆320家；城市街区24小时自助图书馆28台；预约成员馆14家;2021年8月1日起，城市街区24小时自助图书馆调整至18台 | 5 | 5
|  |  | 服务数量 |  |  | “通借通还”成员馆1次/每周；“城市街区24小时自助图书馆”1次/每天 | “通借通还”成员馆1次/每周；“城市街区24小时自助图书馆”1次/每天 | 5 | 5
|  |  | 车辆配置 |  |  | 9辆车（2021年8月1日至2022年6月30日，车辆调整至8辆） | 9辆车（2021年8月1日至2022年6月30日，车辆调整至8辆） | 5 | 5
|  |  | 人员 |  |  | 司机9人；配送管理员9人；分拣员4人（2021年8月1日至2022年6月30日，司机调整至8人；配送管理员调整至8人；） | 司机9人；配送管理员9人；分拣员4人（2021年8月1日至2022年6月30日，司机调整至8人；配送管理员调整至8人；） | 5 | 5
|  |  | 物流库 |  |  | 使用面积不低于800平米 | 311.88平米库房 | 5 | 1.9492 |  | 偏差原因：由于预算总额有限，实际只能租用311.88平米的库房。 改进措施：后续将根据实际需求，争取更多的财政资金或其他资金支持，确保满足库房需求。
|  | 质量指标 | 物流服务稳定率 |  |  | 稳定 | 稳定 | 6 | 5
|  |  | 物流服务水平 |  |  | 满足服务周期要求，保证图书配送准确率。 | 满足 | 6 | 5
|  | 时效指标 | 招标采购时间 |  |  | 6月前 | 2021-06-01 | 3 | 3
|  |  | 验收时间 |  |  | 12月前 | 2021-12-01 | 3 | 3
|  |  | 需求方案设计时间 |  |  | 4月前 | 2020-11-01 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 2278048.5元 | 2278048.5元 | 4 | 4
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 为读者提供服务 |  |  | 受2021年疫情影响，2021年预计为读者提供通还服务50万册次 | 通还图书118万余册 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用通还图书服务、图书预约服务读者满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 93.9493 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。