## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 2021年就业创业工作推广
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 向芳 |  |  |  |  | 联系电话 | 67539006
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 31.4 | 31.4 |  | 30.02 | 10 |  | 95.61% |  | 9.5605
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 31.4 | 31.4 |  | 30.02 | 10 |  | 95.61% |  | 9.5605
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 配合学院特色高水平职业院校建设，扎实做好学院就业创业工作，解决同学们在职业生涯规划、就业、创业过程中遇到的问题，指导学生参加各类校级、市级和国家级创业大赛以期获得更多的成绩，同时提升教师指导能力和学生创新创业水平，创新生涯教育的途径与方法，构建持续支持平台，切实提升学生创新创业能力为核心。 | [5 empty] | 2021年招生就业办在疫情反复出现的情况下，采取线上、线下双线教学，努力克服疫情带来的不利影响，创新工作方法，较圆满的完成了全年项目，并取得一定成绩；在工作中逐步形成“学院—专业系—辅导员—指导教师”协同并进、四位一体的网络工作体系，持续为学生提供更安全、更便利、更高效、更匹配的指导与服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 生涯训练营 |  |  | 1期，二天 | 1期，二天 | 2 | 2
|  |  | AI简历医生 |  |  | 1期，170人 | 1期，170人 | 2 | 2
|  |  | 自我介绍大赛 |  |  | 1期 | 1期 | 1 | 1
|  |  | 创业训练营 |  |  | 1期，三天 | 1期，三天 | 2 | 2
|  |  | 校级创业大赛和创业大赛一对一辅导 |  |  | 3-6支团队 | 6支团队 | 2 | 2
|  |  | 市级、国家级创业大赛和创业大赛一对一辅导 |  |  | 3支团队 | 3支团队 | 2 | 2
|  |  | 学生创业项目资助 |  |  | 一年为不超过5支在校大学生创业团队提供项目资助，并为参加市级、国家级创业大赛获奖的创业团队提供资助 | 通过组织年度校级“优秀学生创业团队评选”共为2支在校大学生创业团队提供项目资助。 并对6支参加市级、国家级创业大赛获奖的学生创业团队提供参赛项目资助。 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 生涯训练营辅导率 |  |  | ≥90% | 91% | 2 | 2
|  |  | AI简历医生辅导率 |  |  | ≥90% | 95% | 2 | 2
|  |  | 自我介绍大赛辅导率 |  |  | ≥85% | 91% | 2 | 2
|  |  | 创业训练营辅导率 |  |  | ≥85% | 98.11% | 2 | 2
|  |  | 校级创业大赛和创业大赛一对一辅导率 |  |  | ≥85% | 96% | 2 | 2
|  |  | 市级、国家级创业大赛和创业大赛一对一辅导率 |  |  | ≥85% | 100% | 2 | 2
|  |  | 学生就业创业指导中心建设和学生创业项目奖励资助率 |  |  | ≥85% | 100% | 1 | 1
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月31日前 | 2021-12-31 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 生涯训练营 |  |  | 3万元 | 2.95万元 | 2 | 2
|  |  | AI简历医生 |  |  | 0.2万元 | 0.2万元 | 2 | 2
|  |  | 自我介绍大赛 |  |  | 2.88万元 | 2.88万元 | 2 | 2
|  |  | 创业训练营 |  |  | 4.5万元 | 4.45万元 | 2 | 2
|  |  | 校级创业大赛和创业大赛一对一辅导 |  |  | 5万元 | 4.95万元 | 2 | 2
|  |  | 市级、国家级创业大赛和创业大赛一对一辅导 |  |  | 10.82万元 | 10.79万元 | 2 | 2
|  |  | 学生创业项目资助 |  |  | 5万元 | 3.8万元 | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 明确未来就业方向，提升综合素质和就业能力，引导大学生形成正确的就业观念 |  |  | 得到提升 | 达成年度指标 | 5 | 4 |  | 受疫情影响，就业环境和形式与往年变化较大、应加大跨专业就业的引导与支持
|  |  | 帮助大学毕业生了解目标职位，诊断与目标职位的差距 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 5 | 4 |  | 就业大环境因疫情变动比较明显，后期需要根据实时就业情况，及时跟进学生简历精准度情况。
|  |  | 帮助毕业生剖析自身的求职竞争能力，提升自我表达能力 |  |  | 得到提升 | 达成年度指标 | 4 | 3 |  | 提升学生适应能力，及跨专业就业能力
|  |  | 培养创新精神，推动学校大学生就业创业工作的顺利开展 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 4 | 4
|  |  | 切实提高学生创业团队的参赛能力 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 4 | 4
|  |  | 切实提升学生创新创业能力为核心 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 4 | 3 |  | 学生创新创业能力虽然得到提升，但受大环境影响，真正落地的创业项目较少，未来疫情过后在项目落地性方面要加强指导
|  |  | 营造良好的创新创业氛围，激励我院在校学生积极投身创业实践，不断提高创新创业能力 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 4 | 4
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 毕业生满意度 |  |  | ≥85% | 83.58% | 10 | 9.83 |  | 2021年，全国普通高校毕业生总规模909万人，比去年增加35万人，就业总量压力较大；此外疫情对就业的深层次影响持续存在，导致学生找工作的时间变长；第三学生对学校在实习和实践环节提出了更高要求，导致满意度未达到预期目标
总分 | [7 empty] | 100 | 95.3905 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。