## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 文化和旅游标准化建设
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 翟承 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157022
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 66 | 49.82 |  | 48.804 | 10 |  | 97.89% |  | 9.7888
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 66 | 49.82 |  | 48.804 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：通过文化和旅游标准化建设项目，逐步完善标准化政策制度体系，转变标准化工作理念，加强标准管理、提高标准质量，夯实标准化工作基础。组织开展文化和旅游标准化管理工作，文化和旅游体验基地标准制定等工作，更好地促进文旅融合后北京文化和旅游标准化建设，推动标准化工作高质量发展。 | [5 empty] | 通过文化和旅游标准化建设项目，逐步完善标准化政策制度体系，转变标准化工作理念，加强标准管理、提高标准质量，夯实标准化工作基础。组织开展文化和旅游标准化管理工作，文化和旅游体验基地标准制定等工作，更好地促进文旅融合后北京文化和旅游标准化建设，推动标准化工作高质量发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 组织协调制修订标准数量 |  |  | ≥15个 | 18个 | 7 | 7
|  |  | 组织召开标准评审会 |  |  | ≥5次 | 7次 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 标准文本质量 |  |  | 通过专家评审 | 完成 | 6 | 6
|  |  | 标准制修订程序 |  |  | 程序规范，适用性强 | 完成 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 制定项目实施方案 |  |  | 2021年6月前 | 2021-06-01 | 7 | 7
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月底 | 2021-11-01 | 7 | 7
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤66万元 | 48.804万 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 完成标准制修订数量 |  |  | ≥2个 | 2个 | 10 | 10
|  |  | 标准制修订规范程度 |  |  | 有所提升 | 完成 | 10 | 10
|  |  | 文化和旅游行业标准化管理水平 |  |  | 有所提升 | 完成 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度 |  |  | ≥80% | 完成 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99.79 |  | ——
填报注意事项：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。