## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 西山永定河文化带文旅线路产品开发
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局（本级）
项目负责人 |  | 吴翔宇 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157139
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 78.5 | 78.5 |  | 65.6612 | 10 |  | 83.64% |  | 8.3645
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 78.5 | 78.5 |  | 65.6612 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：根据西山永定河文化带旅游发展规划，深化西山永定河文化带旅游实施方案，在充分挖掘现有文化和旅游资源基础上，设计不同主题的文旅线路产品，推动西山永定河文化带旅游的进一步发展。 | [5 empty] | 1.对西山永定河沿线文旅资源进行资源梳理，形成现场勘探工作计划； 2.以“人之源”、红色、绿色、蓝色、黑色、原色为主题，对共计43个景点进行实地勘探及图片和视频拍摄工作，优线路组合； 3.结合勘探情况，最终形成2条京西南国际精品旅游线路，5条北京西山永定河“五色”斑斓主题线路，为了让文旅线路产品更生动活泼，制作卡通手绘地图以及7条动画小短片。 4.举办新闻发布会，向社会发布了西山永定河文旅线路，并对西山永定河文化带相关文创产品进行了展示，进一步扩大了西山永定河文化带品牌知晓度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 西山永定河文化带文旅线路 |  |  | ≥5条 | 7 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 文旅线路产品 |  |  | 符合市场需求 | 通过多家媒体对对开发的文旅产品线路进行宣传，同时设计了手绘地图、动画、短视频等宣传产品 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 对西山永定河文化带文旅资源进行梳理 |  |  | 1-5月 | 1-5月 | 5 | 5
|  |  | 完成邀标程序并签订合同 |  |  | 6-8月 | 6月-8月 | 5 | 5
|  |  | 项目实施 |  |  | 8-11月 | 8月-12月 | 15 | 14 |  | 因疫情原因，发布会延迟至12月举办
|  |  | 进行项目总结 |  |  | 11-12月 | 12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤78.5万元 | 65.6612万元 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 路线吸引媒体报道 |  |  | ≥10次 | 共有18家媒体报道 | 10 | 10
|  |  | 对西山永定河文化带的文化内涵挖掘 |  |  | 效果显著 | 深入西山永定河文化带各个景区，挖掘提炼出具有较高艺术价值、人们喜闻乐见的元素，结合自然景观、人文景观、地形地貌，打造特色鲜明的7条主题旅游文化线路。 | 10 | 10
|  |  | 推动西山永定河文化带旅游的进一步发展 |  |  | 效果显著 | 首都之窗、央广网、央广旅游、人民网、北京广播电视台等多家媒体报道，扩大西山永定河品牌知晓度，推动了旅游进一步发展。 | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 5 | 3
|  |  | ……游客投诉率 |  |  | ≤10% | 未接到游客投诉 | 5 | 5
总分 | [8 empty] | 95.36 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。