## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 2021年少儿戏剧场演出经费
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 廖维 |  |  |  |  | 联系电话 | 67572221-2067
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 227.4725 | 227.4725 |  | 192.9758 | 10 |  | 84.83% |  | 8.4835
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 103 | 103 |  | 93.4766 | 4.844 |  | 90.75% |  | 4.38
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 124.4725 | 124.4725 |  | 99.4991 | 5.156 |  | 79.94% |  | 4.1
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 少儿戏剧场2021“春夏、秋冬”2个演出季共计划演出不少于70场，提升以青少年为主体的观众文化素养，提高学院学生演出实践能力，培养剧目演出和创作人才。 | [5 empty] | 少儿戏剧场2021“春夏、秋冬”2个演出季共计划演出71场，提升以青少年为主体的观众文化素养，提高学院学生演出实践能力，培养剧目演出和创作人才。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 春夏演出季（1－7月） |  |  | ≥35场 | 36场 | 10 | 10
|  |  | 秋冬演出季（8－12月） |  |  | ≥35场 | 35场 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 演出质量 |  |  | 不发生重大安全及政治事故 | 达成年度指标 | 3 | 3
|  |  | 演出内容 |  |  | 价值导向正确、内容积极健康 | 达成年度指标 | 3 | 3
|  |  | 媒体报道次数 |  |  | 不少于2次 | 129次 | 2 | 1.4 |  | 目标设置偏低
|  |  | 项目完成质量 |  |  | 达到北京文艺创作演出专业水平 | 达成年度指标 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 前期准备 |  |  | 2020年12月底前完成项目实施方案制定 | 2020年12月底前 | 3 | 3
|  |  | 项目实施 |  |  | 2021年1月至2021年12月按演出计划实施演出：1-7月演出约35场、8-12月演出约35场 | 2021年1月-12月 | 4 | 4
|  |  | 项目总结 |  |  | 2021年12月底前完成项目，并总结经验 | 2021年12月底前 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤227.4725万元 | 192.976619万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 演出收入 |  |  | 公益演出，无收入 | 公益演出，无收入 | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 吸引观众人次 |  |  | ≥15000人次 | 20100人次 | 10 | 10
|  |  | 演出上座率 |  |  | ≥70% | 55.84% | 10 | 7.98 |  | 因为疫情原因，根据北京市政府及市教委相关防疫要求，经学院办公会批准，校内剧场演出观众数量控制剧场座位数的50%左右，故演出上座率为55.84%
|  |  | 公益演出场次 |  |  | ≥70场 | 71场 | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥90% | 92.15% | 5 | 5
|  |  | 参与演出人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 95.86 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。