## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 北京市特色高水平职业院校——提升校企合作水平
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 廖维、王翀、胡杰、康健飞、祝真伟、崔利、张怡 |  |  |  |  | 联系电话 | 廖维67572221-2067
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 361.6364 | 361.6364 |  | 338.4493 | 10 |  | 93.59% |  | 9.3588
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 361.6364 | 361.6364 |  | 338.4493 | 10 |  | 93.59% |  | 9.3588
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完善校企合作机制，制定本年度工作计划，推进项目开展。召开北京文化艺术职业教育集团专家会议，制定年度工作计划。与黑龙江省评剧院合作排演评剧经典折子戏1折；请黑龙江省龙江剧院、黑龙江省评剧院、贵州花灯戏剧院的专家给学生授课；与北京京剧院共同培养学生。配置少儿戏剧场舞台及观众坐席区灯光设备；戏曲专业群：推进4个产教融合实训基地建设，新建1个产教融合群推进4个产教融合实训基地建设。 | [5 empty] | 完善校企合作机制，制定本年度工作计划，推进项目开展。召开北京文化艺术职业教育集团专家会议，制定年度工作计划。与黑龙江省评剧院合作排演评剧经典折子戏1折；请黑龙江省龙江剧院、黑龙江省评剧院、贵州花灯戏剧院的专家给学生授课；与北京京剧院共同培养学生。配置少儿戏剧场舞台及观众坐席区灯光设备；戏曲专业群：推进4个产教融合实训基地建设，新建1个产教融合群推进4个产教融合实训基地建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 校企合作机制成果数量 |  |  | 召开校企双主体参与的专家论证会，制定2021年产教融合工作计划及总结各一份 | 深化北京文化艺术职业教育集团建设，并形成相关工作计划、总结各一份 | 4 | 4 |  | 会议费和专家费因疫情原因，无法开会，故采访北京财贸职业学院和重庆文化艺术职业学院相关专家学习、咨询，未组织大规模咨询，故退回相关款项
|  |  | 产教融合组织成果数量 |  |  | 深化北京文化艺术职业教育集团建设，并形成相关工作计划、总结各一份 | 0份 | 4 | 0 |  | 因疫情及职教集团发展方向未明等原因，无法开会
|  |  | 校企双主体育人成果数量 |  |  | 1.黑龙江评剧院共同开展“剧目项目制”教学，排演评剧经典折子戏1 折。 2.从合作院团聘请专家为学生授课指导排戏；与北京京剧院联合培养专业学生，支持在职教师定期到北京京剧院实践锻炼。 3.艺术表演专业群同合作企事业单位舞蹈表演专业共建课程2门、共享实训基地1个；音乐表演专业共建共享实训基地1个；戏剧影视系共享实训基地1个。 | 与北京京剧院联合培养专业学生，支持在职教师定期到北京京剧院实践锻炼；其他指标均未完成 | 4 | 2.67 |  | 受疫情影响学生无法返校不能开展培训活动
|  |  | 产教融合实训基地建设成果数量 |  |  | 1.少儿戏剧场购置舞台及观众席灯光设备一套。 2.戏曲专业群人才培养在2020年基地基础上，新建1个黑龙江省评剧院人才培养基地，分项目开展人才培养工作，新签定1个合作协议，制定各基地年度工作计划、总结。 3.艺术表演专业群人才培养在2020年基地基础上，制定2021年合作项目年度工作计划、总结各一份。 | 少儿戏剧场购置舞台及观众席灯光设备一套；戏曲表演专业群曲艺系和北京曲艺团合作，新签定1个合作协议；其他指标均未完成 | 4 | 2.67 |  | 受疫情影响不能开展相关工作
|  | 质量指标 | 各阶段成果质量指标 |  |  | 各专项通过相关部门阶段性验收 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 13 | 12 |  | 阶段任务已完成，相关部门正在组织验收，正在录入教委第一批特色高水平阶段评估系统
|  | 时效指标 | 筹备 |  |  | 2021年1-5月 | 2021年1-12月 | 6 | 5 |  | 由于2021年年初预算未批复该项目，2021年12月追加该项目预算，项目实施期限为2021年12月至2022年4月30日，导致实施时间调整
|  |  | 实施并验收 |  |  | 5-12月 | 2021年12月-2022年4月 | 6 | 5 |  | 由于2021年年初预算未批复该项目，2021年12月追加该项目预算，项目实施期限为2021年12月至2022年4月30日，导致实施时间调整
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | 361.6364万元 | 338.449286万元 | 12 | 12
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 教学模式的改革，围绕北京文化中心城市的定位，提升首都文化服务质量的要求，艺术表演专业群将与艺术院团、艺术培训机构等文化企事业单位共同开展专业群校企项目制合作工作，探索艺术表演专业群人才培养模式改革 |  |  | 效果明显 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  |  | 学生能力提升，完善学生就业创业指导中心建设，全面促进学生发展，坚持以培养高水平艺术类专业技术技能人才为目标，培养实用型和技能型人才，全面提高人才培养质量，提升学生职业素养 |  |  | 效果明显 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  |  | 建立产教融合实训基地、校企合作体，加强各专业实习实训软硬件建设，探索现代学徒制育人等表演艺术专业群人才培养新模式，将院团需求和艺术人才培养特点结合起来，开展“剧目项目制”教学，以企事业单位人才需求为导向，培养企业所需人才，提升学院社会影响力和学生就业率 |  |  | 效果明显 | 达成年度指标 | 10 | 9
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与师生满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 4 | 4
|  |  | 合作基地或平台满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 3 | 3
|  |  | 合作校企满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 3 | 3
总分 | [7 empty] | 103 | 91.6988 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。