## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 2021年教学业务经费
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 王晓燕/王硕、张鹏 |  |  |  |  | 联系电话 | 67582509、67572221-2067
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 87.127 | 87.127 |  | 65.1809 | 10 |  | 74.81% |  | 7.4811
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 87.127 | 87.127 |  | 65.1809 | 10 |  | 74.81% |  | 7.4811
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.实施院级科研项目15项左右，计划结项5项；完成与上海音乐出版社合作编写教材《艺术英语——中等艺术职业教育通识读本》《戏说？历史——京剧剧目与艺术形象探源》《历史上的名人趣事——中等艺术职业教育通识读本》《地理与历史的学科对话——中等艺术职业教育通识读本》《艺术类学校数学概览——中等艺术职业教育通识读本》等组稿编写工作。通过军事理论学习及军事训练提高学生的政治觉悟，激发爱国热情，增强国防观念和组织纪律性，掌握基本军事知识和技能。 2.预计全年专家参与考试、演出、会议等520人次，督导听课2553节。 3.各系200余人教师，观摩戏曲、舞剧、音乐会、话剧等演出500场。 4.购置教学用图书一批，为广大师生提供更多的教学工具。 | [5 empty] | 1.实施院级科研项目15项左右，计划结项5项；完成与上海音乐出版社合作编写教材《艺术英语——中等艺术职业教育通识读本》《戏说历史——京剧剧目与艺术形象探源》《历史上的名人趣事——中等艺术职业教育通识读本》《地理与历史的学科对话——中等艺术职业教育通识读本》《艺术类学校数学概览——中等艺术职业教育通识读本》等组稿编写工作。通过军事理论学习及军事训练提高学生的政治觉悟，激发爱国热情，增强国防观念和组织纪律性，掌握基本军事知识和技能。 2.全年专家参与考试、演出、会议等275人次，督导听课1190节。由于按照原预算督导2553节，专家听课520人次，预计预算41万，后因预算压减至29.95万，相应绩效目标未进行调整。 3.各系教师，观摩戏曲、舞剧、音乐会、话剧等演出52场。 4.购置教学用图书1批875种共3295册数（3226订数），为广大师生提供更多的教学工具。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 与上海音乐出版社合作编写教材《艺术英语——中等艺术职业教育通识读本》等文字量 |  |  | ≥50万字 | 80万字 | 3 | 3
|  |  | 实施院级科研项目数量 |  |  | 申报15项，计划结项5项 | 立项：院级6项、学会2项；结项：院级5项，学会3项 | 3 | 2.4 |  | 由于疫情影响，许多实践类教科研项目，如展演、采风调研等未能申报
|  |  | 培训新学员数量 |  |  | 320人 | 0人 | 2 | 0 |  | 由于受疫情影响，新入学军训未能开展
|  |  | 专家督导月听课次数 |  |  | ≥8节 | 9节 | 2 | 2
|  |  | 专家督导听课记录数量 |  |  | ≥10本 | 11本 | 2 | 2
|  |  | 图书购置数量 |  |  | 1批 | 购置875种图书共3295册数（3226订数） | 2 | 2
|  | 质量指标 | 教材质量标准 |  |  | 达到出版要求 | 达成年度指标 | 3 | 3
|  |  | 院级科研项目标准 |  |  | 符合立项要求 | 达成年度指标 | 3 | 3
|  |  | 专家督导听课质量要求 |  |  | 具备相关专家资质 | 达成年度指标 | 3 | 3
|  |  | 图书购置质量 |  |  | 验收合格 | 达成年度指标 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月底前 | 2021-12-31 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | 87.127万元 | 65.18万元 | 12 | 12
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高学院整体的科研水平 |  |  | 效益显著 | 达成年度指标 | 15 | 15
|  |  | 提高学院整体教学质量 |  |  | 效益显著 | 达成年度指标 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 教材使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 98.33% | 5 | 5
|  |  | 图书使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 94.8811 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。