## Sheet1
中央对地方专项转移支付项目绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央补助北京数字文化馆建设与服务推广
中央主管部门 |  |  | 文化和旅游部
地方主管部门 |  |  | 北京市文化和旅游局 |  | 资金使用单位 |  |  | 北京文化艺术活动中心
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 预算执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 188.808 | 94.2907 | 10 | 49.94% | 4.994
|  |  | 其中：中央财政资金 | 188.808 | 94.2907 |  | 49.94%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 全市开展全民艺术普及相关直录播不少于28场次；开展不少于6场区域性群众文化活动；全年举办学才艺培训不少于10场；全市采集5516条场馆及活动信息；开展北京数字文化馆赶大集专区建设与运营；优化加工全民艺术普及微视频资源不少于7小时；全年培训不少于50人。同时，将部分市级品牌活动和服务落地回天地区文化中心，进一步提升北京市回天地区公共文化服务效能，持续增强人民幸福感、获得感。 |  |  |  | 截至目前，我单位基本完成中央下达的总体绩效目标：实际完成开展全民艺术普及相关直录播15场次；开展2场区域性群众文化活动；建设1个北京数字文化馆赶大集专区，优化加工全民艺术普及微视频资源2小时
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 与绩效指标偏离原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 直录播场次 |  | ≧15场次 | 15场次 | 5 | 5
|  |  | 区域性群众文化活动 |  | ≧2场次 | 2场次 | 5 | 5
|  |  | 建设赶大集专区 |  | 1个专区 | 1个专区 | 5 | 5
|  |  | 全民艺术普及数字资源 |  | ≧7小时 | 2小时 | 5 | 2
|  | 质量指标 | 直录播 |  | 满足国家云平台播出要求 | 满足国家云平台播出要求 | 4 | 4
|  |  | 区域性群众文化活动 |  | 满足国家云平台播出要求 | 满足国家云平台播出要求 | 4 | 4
|  |  | 赶大集专区 |  | 满足国家云平台播出要求 | 满足国家云平台播出要求 | 4 | 4
|  |  | 全民艺术普及数字资源 |  | 满足国家云平台播出要求 | 部分完成 | 4 | 3
|  | 进度指标 | 项目实施 |  | 2021年12月底前 | 未完成 | 4 | 3 | 由于受新冠肺炎疫情突发影响，有些区原计划进行直录播的群众现场演出活动将延期举行
|  | 成本指标 | 项目总预算 |  | ≤188.808万元 | 94.290715万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 在为广大群众提供更多、更好、更丰富的文化及生活需求方面的社会影响力 |  | 服务内容更加丰富、满足多样化文化需求 | 通过项目实施，一定程度满足了广大群众多样的文化需求。 | 15 | 14
|  |  | 服务能力 |  | 提升 | 提升 | 15 | 14
| 满意度指标 | 社会群众满意度指标 | 平台使用人群满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 87.994
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
6.与绩效指标偏离原因包括：一是未完成绩效指标；二是完成绩效指标设定任务的200%。