## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 首都市民系列文化活动“歌唱北京”全市群众性音乐展示活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化艺术活动中心
项目负责人 |  | 王大鹏 |  |  |  |  | 联系电话 | 62249952
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 120.26 | 63.5132 |  | 50.4771 | 10 |  | 79.48% |  | 7.948
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120.26 | 63.5132 |  | 50.4771 | 10 |  | 79.48% |  | 7.9475
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：举办群众合唱、器乐、歌唱、原创作品等比赛，以及名家大师讲堂、专场音乐会、公益性惠民演出等活动，加强公共文化体制建设，增强艺术鉴赏，提升文化品位，品味文化生活； 目标2：推出大量群众文艺精品，发掘北京文化特色命题的艺术创作，选拔优秀作品展示，锻炼群众的文艺创作并提高其文化艺术水平。 | [5 empty] | 此项活动按照北京市防疫工作总体要求，于2021年6月至12月开展。采取线下组织线上展示相结合形式，项目的合唱周、器乐大赛和名家大讲堂活动由线下转为线上开展。600余支团队报名，180支团队进入复赛（合唱110余支团队、器乐70余支团队，不含合唱协会报名100余支团队），80余支团队进入决赛；京津冀歌手大赛共有95件作品150人参加报名。3.活动共组织比赛50场；名家大讲堂7场；专场音乐会2场；公益惠民演出5场；原创作品51件，其中合唱原创作品10件，器乐原创作品7件，歌手大赛创作品34件；直接参与人数约1万人。“歌唱北京”系列活动举办8年来，影响不断扩大，成为每年首都市民最期待的文化艺术盛宴。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 举办群众合唱、指挥、歌唱、原创作品等比赛 |  |  | ≥50场 | 64场 | 2 | 2
|  |  | 直接参与人数（线上参与） |  |  | ≥10000人次 | 10000人次 | 2 | 2
|  |  | 服务人群（线上） |  |  | ≥40000人次 | 40000人次 | 2 | 2
|  |  | 名家大师讲堂 |  |  | ≥6场 | 7场 | 2 | 2
|  |  | 专场音乐会 |  |  | ≥2场 | 2场 | 2 | 2
|  |  | 公益性惠民演出场次 |  |  | ≥5场 | 5场 | 2 | 2
|  |  | 参与活动的群众文艺团队数量 |  |  | ≥1000个 | 1150个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 公益性惠民演出占比 |  |  | ≥90% | 100% | 12 | 12
|  | 进度指标 | 开展合唱周活动 |  |  | 6月至12月 | 2021-09-09 | 3 | 3
|  |  | 开展歌唱比赛活动 |  |  | 6月至12月 | 2021年7月至10月 | 3 | 3
|  |  | 开展原创作品征集活动 |  |  | 6月至12月 | 2021-11-01 | 3 | 3
|  |  | 开展优秀节目展演、汇演、基层惠民演出、京津冀优秀节目展演等 |  |  | 6月至12月 | 2021年6月至12月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤120.26万元 | 50.477134万元 | 12 | 12 |  | 由于新冠疫情严峻形势，活动改为线上，经费缩减
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 吸引观众人次（含网络直播观众） |  |  | ≥100000人次 | ≥100000人次 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 人民群众文化素养 |  |  | 得到提升 | 达成年度指标 | 4 | 4
|  |  | 群众业余文化团队建设 |  |  | 得到促进 | 达成年度指标 | 3 | 3
|  |  | 群众文艺创作人才的培养 |  |  | 得到促进 | 达成年度指标 | 3 | 3
|  | 可持续影响指标 | 积累优秀群众原创作品 |  |  | ≥10个 | 15个 | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥90% | 96% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.948 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。